## 调整公示使用
附件：
2025年太康县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | [6 empty] | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 时间进度
|  |  |  | （建设任务） | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
[7 empty] | 27000 | 12843 | 4652 | 2505 | 7000
一、产业发展 | [6 empty] | 12625 | 8910 | 3685 | 30 | 0
1 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县芝麻洼乡农业产业园项目 | 5列8层全自动化蛋鸡养殖设备4套附鸡粪风干处理设备1套；每小时产15吨的食料机器设备1套，饲料车间1000平方米，厂区必备路面硬化11000平方米，厚度18公分。 | 芝麻洼乡 | 芝西行政村 | 2000 | 1500 | 500 |  |  | 县农业农村局 | 调整养殖产业结构，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。提高脱贫户、监测户收入，提升其满意度和幸福感，项目建成后产权归该行政村村集体所有，增加村级集体经济收入。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
2 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县独塘乡赵胡同村养殖产业项目 | 新建羊舍1座、育肥舍1座，合计面积3258平方米以及研发中心、青储池、堆粪棚、羊舍改造等配套设施建设。 | 独塘乡 | 赵胡同 | 980 | 700 | 280 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入30万元，巩固脱贫户、监测户60户258人脱贫成果，增加就业岗位15个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户60户258人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
3 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县张集镇李庄村肉牛养殖产业项目 | 新建牛舍面积4240.5平方米，干草库及饲料加工间1080平方米，以及研发中心、青储池、堆粪棚等配套设施建设。 | 张集镇 | 李庄 | 985 | 700 | 285 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入36万元，巩固脱贫户、监测户38户98人脱贫成果，增加就业岗位30个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户38户98人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
4 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马头镇马西村肉牛养殖产业项目 | 新建牛舍面积4916.16平方米，干草库及饲料加工间860平方米，青贮池3000平方米等相关配套设施建设。 | 马头镇 | 马西 | 550 | 400 | 150 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入20万元，巩固脱贫户、监测户9户25人脱贫成果，增加就业岗位16个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户9户25人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
5 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县五里口乡五西村养殖产业建设项目 | 新建羊舍6座，面积2565平方米，以及研发中心、干草棚、青储池、堆粪棚、道路硬化等配套设施建设。 | 五里口乡 | 五西 | 550 | 400 | 150 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入20万元，巩固脱贫户、监测户3户12人脱贫成果，增加就业，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，巩固脱贫户、监测户3户12人脱贫成果促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
6 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县中原绿色气田秸秆收储地力加油站项目 | 建设面积：105374.26平方米，其中秸秆储存区79057.73平方米，粪肥发酵棚1890平方米，及配套设施等。 | 太康县 |  | 1500 | 1000 | 500 |  |  | 县农业机械技术中心 | 项目建成后，每年可收储玉米秸秆30万吨，从源头解决秸秆禁烧难题，提高秸秆资源利用率，延长秸秆产业链，带动脱贫户参与秸秆收储点相关工作。收储点租赁能为村集体经济提供稳定收益，壮大集体经济发展，同时，天然气项目利用液态肥和沼渣可制成有机肥，就地就近还田，可提高土壤有机质含量，减少化肥使用量10%以上，增加作物产量5%左右，实现农业绿色可持续发展。村集体对外租赁收储点可增加集体经济收入约45万元。 | 通过打造农户、合作社、农机手、当地村集体“四位一体”收储运模式，将秸秆变废为宝，提高秸秆附加值，按照市场价计算，30万吨玉米秸秆可带动周边农机手和农机合作社增收约3000多万元；还可带动村集体及周边运输车辆参与秸秆运输，增加农民就业机会，收储季节可带动周边群众就业1300多人；通过秸秆离田和有机肥还田，可减少农作物病虫草害，节约化肥农药支出约200元/亩，马厂、大许寨三个乡镇玉米收储可降低农业成本近4000万元；村集体对外租赁收储点可增加集体经济收入约45万元。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
7 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马头镇马西村大棚产业园项目大棚项目 | 共13栋：新建18m*85m大拱棚2栋，19m*92m大拱棚2栋，19m*130m大拱棚5栋，120m*12m日光温室大棚2栋，120m*14m日光温室大棚一栋，40m*10m日光温室大棚一栋，厚18公分混凝土道路900平方米，砖匝路2900平方米。 | 马头镇 | 马西行政村 | 800 | 600 | 200 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入30万元，巩固脱贫户、监测户9户25人脱贫成果，增加就业岗位60个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归马西行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户9户25人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
8 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县朱口镇刘楼行政村新建大棚项目 | 共8栋：新建150m*21.5m*6m高温土墙棚3栋，180m*20m*5m高温土墙棚2栋，104m*21.5m*6m高温土墙棚3栋及配套设施 | 朱口镇 | 刘楼行政村 | 600 | 450 | 150 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入20万元，巩固脱贫户、监测户28户109人脱贫成果，增加就业，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户28户109人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
9 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马厂镇林洼村蔬菜种植产业园项目 | 新建日光温室大棚11200平方米，以及相关配套设施建设。 | 马厂镇 | 林洼 | 500 | 375 | 125 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入15万元，巩固脱贫户、监测户156户731人脱贫成果，增加就业岗位30个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户156户731人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
10 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县高朗乡枣园行政村养羊场建设项目 | 新建育肥舍两座，面积1404平方米，种公羊站1座，面积450平方米，以及配种交易间、羊舍改造等配套实施建设。 | 高朗乡 | 枣园行政村 | 550 | 400 | 150 |  |  | 县农业农村局 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，每年增加村集体收入20万元，增加就业岗位30个，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户67户329人。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，每年增加村集体收入20万元，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户67户329人。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
11 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县城郊乡池庄行政村产业发展项目 | 新建84m*30m钢结构厂房一栋及4000立方米外购土、厚20公分混凝土硬化2200平方米 | 城郊乡 | 池庄村 | 380 | 300 | 80 |  |  | 县农业农村局 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入15万元，巩固脱贫户、监测户154户794人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归池庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户154户794人人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
12 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马厂镇王楼村农事服务中心项目 | 新建30m*42m钢结构厂房两栋 | 马厂镇 | 王楼 | 300 | 225 | 75 |  |  | 县农业农村局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入12万元，巩固脱贫户、监测户16户65人脱贫成果，增加就业岗位16个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户16户65人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
13 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县城郊乡陈庄村产业建设项目 | 新建65m*34m双层钢结构仓库一栋 | 城郊乡 | 陈庄 | 380 | 300 | 80 |  |  | 县农业农村局 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入15万元，巩固脱贫户、监测户21户91人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归池庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户21户91人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
14 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县大许寨镇刘庄村产业项目 | 新建保鲜库、晾晒场等配套设施 | 大许寨镇 | 刘庄村 | 200 | 100 | 100 |  |  | 大许寨镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加就业岗位，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
15 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县高朗乡前庙行政村新建产业发展车间项目 | 新建长50m*宽20m钢构车间一座 | 高朗乡 | 前庙 | 100 | 50 | 50 |  |  | 高朗乡人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元，巩固脱贫户33户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归前庙行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户33户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
16 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县大许寨镇罗古洞村产业建设项目 | 新建钢构生产车间2750平方米 | 大许寨镇 | 罗古洞 | 200 | 80 | 120 |  |  | 大许寨镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
17 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县板桥镇后席行政村产业建设项目 | 新建保鲜库一座，长100米、宽25米、高7米，钢架结构。 | 板桥镇 | 后席 | 100 | 50 | 50 |  |  | 板桥镇人民政府 | 项目实施后，将进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。调整群众种植结构，带动脱贫群众增收，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有 | 项目的建设可以改善经济发展，增加村集体收入，吸纳脱贫户就业，带动脱贫户靠劳动致富就业，促进脱贫户长效增收。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
18 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县常营镇大昌产业建设项目 | 新建100m*12m育苗温室大棚一座。 | 常营镇 | 大昌 | 50 |  | 50 |  |  | 常营镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入2万元，带动脱贫群众11户25人，增加就业岗位10，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
19 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马厂镇前何村市派驻村第一书记产业项目 | 重建温室大棚27座，长79米，宽8米，材质为钢构双拱棚 | 马厂镇 | 前何 | 30 |  |  | 30 |  | 马厂镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
20 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县转楼镇孙北、大祁行政村蔬菜大棚产业发展项目 | 调整农业种植结构47亩,申报新建蔬菜种植大棚42座，每座大棚长79米，宽8米，材质新型全钢架双层拱形大棚，以及附属设施。其中孙北村新建大棚22座，大祁村新建大棚20座。 | 转楼镇 | 孙北、大祁 | 200 | 50 | 150 |  |  | 转楼镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入8万元，巩固脱贫户、监测户96户322人脱贫成果，增加就业岗位12个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户96户322人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
21 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县王集乡平岗行政村新建土元养殖场项目 | 新建长80米，宽18.3米土元养殖厂及相关配套设施 | 王集乡 | 平岗行政村 | 200 | 50 | 150 |  |  | 王集乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入8万元，增加就业岗位10个，带动脱贫户、监测户19户91人，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够有效促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
22 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县常营镇万寨村产业建设项目 | 新建车间一座，占地面积1000平方米。 | 常营镇 | 万寨行政村 | 100 | 30 | 70 |  |  | 常营镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元，巩固脱贫户、监测户11户41人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户11户41人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
23 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县王集乡平岗行政村冷库建设项目 | 新建长25米，宽16米保鲜冷库一座及相关配套设施 | 王集乡 | 平岗行政村 | 120 | 20 | 100 |  |  | 王集乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4.8万元，巩固脱贫户、监测户19户91人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户19户91人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
24 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县杨庙乡马庄村养殖产业建设项目 | 蛋鸡养殖设备一套 | 杨庙乡 | 马庄 | 150 | 30 | 120 |  |  | 杨庙乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入36万元，巩固脱贫户、监测户119户525人脱贫成果，增加就业岗位30个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户119户525人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
25 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县龙曲镇幼学李村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚10个，建设长79米、宽8米。 | 龙曲镇 | 幼学李村 | 50 | 50 |  |  |  | 龙曲镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户10户10人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户23户98人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
26 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县毛庄镇耿楼行政村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚11个，建设长79米、宽8米。 | 毛庄镇 | 耿楼行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 毛庄镇人民政府 | 调整群众产业养殖结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户5户5人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归耿楼行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户5户5人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
27 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县五里口乡刘店行政村冷库建设项目 | 新建刘店行政村冷冻库及配套设施一座，长30米，宽10米。 | 五里口乡 | 刘店行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 五里口乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户128户835人脱贫成果，增加就业岗位16个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归刘店行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户128户835人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
28 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县城郊乡王东月村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚10个，建设长79米、宽8米。 | 城郊乡 | 王东月 | 50 | 50 |  |  |  | 城郊乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户45户197人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归王东月行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户45户197人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
29 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县符草楼镇刘清占行政村种植产业发展项目 | 调整农业产业结构,新建日光温室大棚11座，长79米，宽8米。 | 符草楼镇 | 刘清占行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 符草楼镇人民政府 | 调整群众产业种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户36户122人脱贫成果，增加就业，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归刘清占行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户36户122人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
30 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县高朗乡党村行政村新建产业发展车间项目 | 新建长30米，宽20米，高8米，共计600平方米产业发展车间 | 高朗乡 | 党村行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 高朗乡人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户30户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户30户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
31 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县老冢镇王顶行政村产业发展项目 | 新建新型全钢架结构鸭饼生产车间一个，建设长36米、宽9米。鸭饼冷藏车间一个面积200平方，混泥土结构。鸭饼生产线4条、和面机一套。 | 老冢镇 | 王顶行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 老冢镇人民政府 | 该项目建成后，通过车间及设备出租，年收入2万元。项目建成后，为本村及附近村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果。促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户27户106人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户27户106人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
32 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康张集镇冯庄行政村新建发展车间项目 | 新建长42米，宽12米，高10米，共计504平方发展车间 | 张集镇 | 冯庄行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 张集镇人民政府 | 车间建成后，为本村及附近村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果。巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户55户202人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户55户202人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
33 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马头镇王寨村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚10个，建设长79米、宽8米。 | 马头镇 | 王寨村 | 50 | 50 |  |  |  | 马头镇人民政府 | 大棚建成后，为本村及附近村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果。调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户14户41人脱贫成果，增加就业岗位15个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户14户41人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
34 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县杨庙乡南街行政村加工车间建设项目 | 新建全钢架加工车间1个，及配套设施，面积500平方米。 | 杨庙乡 | 南街行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 杨庙乡人民政府 | 车间建成后，为本村及附近村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果。促进村级集体经济发展，年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户60户185人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户60户185人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
35 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县独塘乡马快村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚10个，建设长79米、宽8米。 | 独塘乡 | 马快 | 50 | 50 |  |  |  | 独塘乡人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户23户91人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目的建设可以改善经济发展，增加村集体收入。吸纳脱贫户就业，带动脱贫户靠劳动脱贫致富，促进脱贫户长效增收，巩固脱贫成果。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
36 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县朱口镇曹庄村西瓜蔬菜种植项目 | 新建全钢架双层拱形日光大棚10个，长79米，宽8米。 | 朱口镇 | 崔古同行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 朱口镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户19户74人脱贫成果，增加就业，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
37 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县转楼镇大赵行政村养殖产业发展项目 | 调整农业产业结构,新建肉牛养殖基地1座，长41米，宽13.5米。 | 转楼镇 | 大赵行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 转楼镇人民政府 | 调整群众产业养殖结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户27户118人脱贫成果，增加就业岗位4个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归大赵行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固大赵村脱贫户、监测户27户118人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
38 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县王集乡李占荣行政村新建产业项目 | 新建大棚11座大棚，长78米，宽8米，高3米新型镀锌钢管双层拱形薄膜大棚 | 王集乡 | 李占荣行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 王集乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户19户、72人脱贫成果，增加就业，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户19户、72人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
39 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县大许寨镇赫庄村帮扶车间建设项目 | 新建钢构帮扶车间一座。 | 大许寨镇 | 赫庄 | 50 | 50 |  |  |  | 大许寨镇人民政府 | 该项目建成后，通过帮扶车间租赁，年收入约2万元。帮扶车间成后，为本村及附近村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果。安置脱贫人口转移就业，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户12户45人脱贫成果，增加就业岗位15个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户12户45人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
40 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县逊母口镇侯陵寨村加工车间新建产业项目 | 新建全钢架加工车间1个，及车间内地面硬化，面积500平方米。 | 逊母口镇 | 侯陵寨行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 逊母口镇人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加就业岗位，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。带动脱贫户、监测户16户78人，提升脱贫户满意度和幸福感 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户16户78人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
41 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县板桥镇大陆岗行政村养殖产业发展项目 | 新建肉羊养殖基地一座，长20米，宽50米，高5.5米。 | 板桥镇 | 大陆岗行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 板桥镇人民政府 | 项目实施后，将进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。调整群众产业结构，带动脱贫群众增收，每年增加村集体收入2万元，项目建成后产权归行政村村集体所有 | 项目的建设可以改善经济发展，增加村集体收入，吸纳脱贫户就业，带动脱贫户靠劳动致富就业，促进脱贫户长效增收。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
42 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县高贤乡尖庄村大棚建设项目 | 新建新型暖大棚1个，建设长80米、宽12米。 | 高贤乡 | 尖庄行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 高贤乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体经济收入2万元，巩固脱贫户、监测户22户88人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入。进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。 | 项目实施后能够调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
43 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县马厂镇后屯行政村行政村大棚产业发展项目 | 新建大棚10座 | 马厂镇 | 马厂行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 马厂镇人民政府 | 通过项目建成促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户24户104人脱贫成果，增加就业岗位5个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有。项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户24户104人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
44 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县常营镇后姚村冷库建设项目 | 新建后姚行政村冷库及配套设施一座，长35米，宽18米。 | 常营镇 | 后姚行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 常营镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户26户114人脱贫成果，增加就业岗位14个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户23户116人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
45 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县清集镇朗城铺大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚10座，长79米、宽8米。 | 清集镇 | 朗城铺行政村 | 50 | 50 |  |  |  | 清集镇人民政府 | 调整群众产业种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入2万元，巩固脱贫户、监测户24户109人脱贫成果，增加就业岗位5个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归朗城铺行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户24户109人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
46 | 新建 | 产业发展 | 2025年太康县芝麻洼乡张合营村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚11个，建设长79米、宽8米。 | 芝麻洼乡 | 张合营村 | 50 | 50 |  |  |  | 芝麻洼乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户229人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，增加村集体经济收入2万元。进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度95%以上。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户9户26人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
二、乡村建设行动 | [6 empty] | 12379 | 3716 | 967 | 2475 | 5221
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县新打机井项目 | 新打机井1195眼，机井扩孔90cm，井深40m；井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，外径500mm，壁厚50mm，滤水管开孔率≥15%。 | 太康县 |  | 2000 |  |  | 473 | 1527 | 县农业农村局 | 项目建成后将有效改善各乡镇农业灌溉条件，解决项目实施区域灌溉困难问题，受益耕地达5万余亩，受益农户5000余户，保障粮食生产安全，为农业丰收、农民增收提供基础保障。 | 项目建成后将有效改善各乡镇农业灌溉条件，解决项目实施区域灌溉困难问题，受益耕地达5万余亩，受益农户5000余户，保障粮食生产安全，为农业丰收、农民增收提供基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
2 | 新建、重建及维修 | 乡村建设行动 | 2025年太康县农村危桥改造项目 | 新建、重建及维修桥梁26座，分布在24个行政村。其中，新建3座，重建22座，维修1座。均为生产桥，按单车道布置。跨径6m桥梁上部为C30砼矩形桥板，下部为C25砼U型桥台，桥面净宽5.0m,总宽5.5m；跨径8m、10m桥梁上部为C30砼空心桥板，下部为C25砼灌注桩基础，桥面净宽5.0m，总宽6.0m。所有桥梁均不设人行道，两侧各设护栏。 | 朱口镇、老冢镇、大许寨镇、逊母口镇、板桥镇、常营镇、五里口乡、王集乡、转楼镇、芝麻洼乡、杨庙乡、高贤镇12个乡镇 |  | 650 | 480 | 170 |  |  | 县水利局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户6304人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归项目村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益24个行政村脱贫户、监测户1401户 6304人。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县农村饮水安全巩固提升工程项目 | 改造主管网40322m，新打水源井1眼。 | 22个乡镇 |  | 350 | 240 | 110 |  |  | 县水利局 | 改善脱贫户、行政村村民生产生活条件，促进当地经济发展，巩固脱贫成果，改善生态环境，解决31594户126378人的供水不足问题，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。 | 通过农村饮水安全巩固提升工程建设，改善群众用水，减轻了群众劳动生产强度，提高生产效率，推动产业发展，促进群众增收。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
4 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县城郊乡池庄行政村道路建设项目 | 新建道路7条，总长2216.31米，宽4米，厚度18cm，共计8865.24㎡。材质C30混凝土。 | 城郊乡 | 池庄村 | 125 | 94 | 31 |  |  | 县民宗局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户154户794人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户154户794人。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
5 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县通村公路建设项目 | 新建道路全长37885米，面层为水泥混凝土路面。路面宽度为4.5米、4米、3.5米、3米面层为18公分厚c30混凝土。 | 各乡镇 |  | 2000 | 1302 | 589 | 109 |  | 县交通运输局 | 解决群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障，带动脱贫户1447户6297人。 | 项目实施后能够有效解决群众出行困难的问题，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了基础保障，带动脱贫户1447户6297人脱贫致富。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
6 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县城郊乡道路建设项目 | 新建花园村道路10652.3平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建薛庄村道路10171.6平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 城郊乡 | 花园、薛庄 | 260 | 180 | 27 |  | 53 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户63户268人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户63户268人。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
7 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县杨庙乡道路建设项目 | 新建马庄行政村道路3159平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建韩庄行政村道路5387.7平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建陈留张行政村道路9124.3平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建王湾、军营村道路9200.4平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建北街行政村道路9210.7平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 杨庙乡 | 马庄、韩庄、陈留张、王湾、军营、北街 | 511 | 100 |  |  | 411 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
8 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县王集乡道路建设项目 | 新建游庄行政村道路9189.4平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建韩楼行政村道路12465.55平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 王集乡 | 游桥、韩楼 | 306 | 180 |  |  | 126 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
9 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县转楼镇道路建设项目 | 新建李皋行政村道路14182.95平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建王集行政村道路8446平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建大营子行政村下水道641.3米，一个闸槽井；新建商岗行政村道路2002.2平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 转楼镇 | 李皋、王集、大营子、商岗 | 390 | 180 |  |  | 210 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
10 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县高贤乡道路建设项目 | 新建考主岗行政村道路9766.9平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建小郭行政村道路7814.35平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建王庄行政村道路8100.6平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建南北六行政村道路10655.1平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建周岗行政村道路10653.15平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 高贤乡 | 考主岗、小郭、王庄、南北六、周岗 | 580 | 380 |  |  | 200 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
11 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县龙曲镇道路建设项目 | 新建聂庄、王泽普行政村道路18810.3平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建聊城行政村道路11964平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 龙曲镇 | 聂庄、王泽普、聊城 | 380 | 180 |  |  | 200 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
12 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县独塘乡道路建设项目 | 新建道路共计9202.35平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 独塘乡 | 轩庄 | 130 | 40 |  |  | 90 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
13 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县芝麻洼乡道路建设项目 | 新建张庄行政村道路7098平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建皮箱杨行政村道路4527.8平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建牛家行政村道路490.5平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建枣村洼行政村道路1215平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建西丁花行政村道路7411.1平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建孔庄行政村道路7489.6平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 芝麻洼乡 | 张庄、皮箱杨、牛家、枣村洼、西丁花、孔庄 | 385 | 180 |  |  | 205 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
14 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县清集镇道路建设项目 | 新建彭庄行政村道路5597.6平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建朗城铺行政村道路2370.8平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建桂岗行政村道路1863平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建黄岗行政村道路3050平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建黄口行政村道路12808.3平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土。 | 清集镇 | 彭庄、朗城铺、桂岗、黄岗、黄口 | 322 | 180 |  |  | 142 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
15 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县常营镇道路建设项目 | 新建常南行政村道路6472.3平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；彩砖2637.7平方米；新建五子王行政村道路10595.13平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建黄集、新庄行政村道路18430.5平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 常营镇 | 常南、五子王、黄集、新庄 | 505 |  |  |  | 505 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
16 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县逊母口镇道路建设项目 | 新建白庄、斜地张、于营村道路10653平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 逊母口镇 | 白庄、斜地张、于营 | 130 |  |  |  | 130 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
17 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县板桥镇道路建设项目 | 新建轩堂村道路7443.75平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建河沿张村道路10626.7平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建大王庄行政村道路7566.5平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土。 | 板桥镇 | 河沿张、大王庄、轩堂 | 340 |  |  | 20 | 320 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
18 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县五里口乡道路建设项目 | 新建杨庄行政村道路9497.3平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建马小庄行政村道路11771.55平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 五里口乡 | 杨庄、马小庄 | 296 |  |  | 296 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
19 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县大许寨镇道路建设项目 | 新建葛花李村道路5572.7平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建赵楼村道路2978.64平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建游庄村道路982.2平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建吴敬西村道路3474平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建元明寺村道路585平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 大许寨镇 | 葛花李、赵楼、游庄、吴敬西、元明寺 | 180 |  |  | 180 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
20 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县符草楼镇道路建设项目 | 新建道路共计9198.4平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 符草楼镇 | 陆湾行政村、张坤楼东行政村、皇王行政村 | 130 |  |  | 130 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
21 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县老冢镇道路建设项目 | 新建大司、柳叶行政村道路9401.2平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建刘屯东行政村道路8075.95平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 老冢镇 | 大司、柳叶、刘屯东 | 220 |  |  | 220 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
22 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县马厂镇道路建设项目 | 新建后陈行政村道路10633.4平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建大良行政村道路9192.2平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建摊上行政村道路9191.7平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建前屯行政村8039.25平方米，厚度15公分，c30混凝土。 | 马厂镇 | 后陈、大良、摊上、前屯 | 520 |  |  |  | 520 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
23 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县张集镇道路建设项目 | 新建蔡集行政村道路10268.6平方米，厚度18公分、15公分，c30混凝土；新建背座堂村道路3535.2平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建前高、陈士林村道路3512.7平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 张集镇 | 蔡集、背座堂、前高、陈士林 | 230 |  |  | 230 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
24 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县马头镇道路建设项目 | 新建闫庄、丁庄、吴振岗行政村道路10399.9平方米，厚度15公分，c30混凝土；新建后寨村道路7045.85平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 马头镇 | 闫庄、 丁庄、 吴振岗、后寨 | 230 |  |  | 230 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户共计24户87人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归闫庄、丁庄、吴振岗后寨行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
25 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县朱口镇道路建设项目 | 新建杜堂行政村道路3932.5平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建牛庄行政村道路3655.6平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建大宗行政村道路7089.6平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建韩楼行政村道路7086.2平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建东风行政村道路4962.8平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建曹庄行政村道路7091平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建坡谢行政村道路7091.65平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 朱口镇 | 杜堂、牛庄、大宗、韩楼、曹庄、坡谢、东风 | 582 |  |  |  | 582 | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-06-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
26 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县毛庄镇道路建设项目 | 新建蒋埠口村道路8965平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建叶庄村道路1772平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建杨庄行政村道路8031.15平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 毛庄镇 | 蒋埠口、杨庄、叶庄 | 267 |  |  | 267 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
27 | 新建 | 乡村建设行动 | 2025年太康县高朗乡道路建设项目 | 新建玉皇岗行政村道路3047.6平方米，厚度18公分，c30混凝土；新建马庄行政村道路5310平方米，18公分，c30混凝土；新建张车岗行政村道路2641.4平方米，厚度15公分，c30混凝土；下水道1884.7米；新建党村行政村道路5469.4平方米，厚度18公分，c30混凝土。 | 高朗乡 | 玉皇岗、马庄、张车岗、党村 | 360 |  | 40 | 320 |  | 县农业农村局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。 | 2025-03-01 | 2025-05-10 | 2025-10-30 | 2025-11-20
三、就业项目 | [6 empty] | 1327 | 217 | 0 | 0 | 1110
1 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县雨露计划春季职业教育补助 | 对全县建档立卡脱贫家庭在读中职中专、高职高专、大专学生每学期补助1500元 | 22个乡镇 |  | 300 |  |  |  | 300 | 县农业农村局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，增强其内生动力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件，实现脱贫致富。 | 对接受职业教育的脱贫人口进行资金补助 | 无需招标 | 2025-01-20 | 2025-12-20 | 无需验收
2 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县雨露计划秋季职业教育补助 | 对全县建档立卡脱贫家庭在读中职中专、高职高专、大专学生每学期补助1500元 | 22个乡镇 |  | 300 |  |  |  | 300 | 县农业农村局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，增强其内生动力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件，实现脱贫致富。 | 对接受职业教育的脱贫人口进行资金补助 | 无需招标 | 2025-01-20 | 2025-12-20 | 无需验收
3 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县“人人持证，技能河南”职业技能提升培训 | 通过“人人持证，技能河南”职业技能提升培训对全县建档立卡脱贫劳动力进行技能培训实现一技在身、一证在手、促进就业打下坚实基础。 | 22个乡镇 |  | 110 |  |  |  | 110 | 县农业农村局 | 通过技能培训、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，鼓励脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），（享受政策）通过技能提升培训、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 无需招标 | 2025-01-20 | 2025-12-20 | 无需验收
4 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县上半年短期技能补助项目 | 对全县建档立卡脱贫家庭取得短期技能等级证书一年之内自愿申报补助的全县建档立卡脱贫人口每人一次性补助1500-2000元。 | 22个乡镇 |  | 200 |  |  |  | 200 | 县农业农村局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，帮助脱贫人口增强自我发展能力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件。 | 增强脱贫人口转移就业水平，为其增收致富创造条件 | 无需招标 | 2025-01-20 | 2025-12-20 | 无需验收
5 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县下半年短期技能补助项目 | 对全县建档立卡脱贫家庭取得短期技能等级证书一年之内自愿申报补助的全县建档立卡脱贫人口每人一次性补助1500-2000元。 | 22个乡镇 |  | 200 |  |  |  | 200 | 县农业农村局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，帮助脱贫人口增强自我发展能力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件。 | 增强脱贫人口转移就业水平，为其增收致富创造条件 | 无需招标 | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 无需验收
6 | 新建 | 就业项目 | 2025年太康县跨省就业一次性交通补助项目 | 全县跨省就业的脱贫人口(稳定脱贫户除外)及风险未消除的监测对象。 2024年跨省稳定就业3个月以上的，可 以享受一次性交通补贴，补贴标准每人400元。 | 22个乡镇 |  | 217 | 217 |  |  |  | 县人社局 | 通过在省外省内就业、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，鼓励脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），（享受政策）通过在省外省内就业、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 无需招标 | 2025-06-20 | 2025-11-20 | 无需验收
四、其他类项目 | [6 empty] | 669 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 新建 | 项目管理费 | 2025年太康县项目管理费 | 项目前期设计、监理、验收、绩效管理与项目管理相关费用。 | 22个乡镇 |  | 269 |  |  |  | 269 | 县农业农村局 | 完成全县大型项目设计、验收项目；项目（工程）项目验收合格率100%，工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率100%。 | 全面规范项目各环节，确保项目高标准、高质量建设，充分发挥资金效益。 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 2025-12-20
2 | 新建 | 其他产业项目 | 2025年太康县小额贴息贷款项目 | 为脱贫户进行贷款贴息 | 22个乡镇 |  | 400 |  |  |  | 400 | 县金融扶贫服务中心 | 减少脱贫户支出，促进3600户脱贫户增收，巩固建档立卡脱贫户脱贫成果。 | 财政对脱贫户自身发展产业申请扶贫小额信贷的脱贫户进行全额贴息，提升自身发展动力，助力其发展壮大家庭产业，为脱贫户脱贫提供稳定保障 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 2025-12-20