## 明细表
附件：
太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 38478.1727 | 25940 | 4800 | 2000 | 5738.1727
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 15008.924 | 15008.924 | 0 | 0 | 0
一 | 农村安全饮水项目 |  |  |  |  | 3555.084 | 3555.084 | 0 | 0 | 0
1 | 2018年太康县高朗、马头农村饮水安全（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：高朗2眼、井房2间；马头5眼,井房5间。 |  | 高朗乡、马头镇 |  | 83.3754 | 83.3754 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决21727人的饮水问题 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
2 | 2018年太康县张集、符草楼、马厂农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(8眼，井深480m）：张集3眼、井房3间；符草楼2眼,井房2间；马厂3眼，井房3间。 |  | 张集镇、符草楼镇、马厂镇 |  | 95.317 | 95.317 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决32695人的饮水问题 | 713户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
3 | 2018年太康县清集、常营、芝麻洼、龙曲农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：清集3眼、井房3间；常营2眼,井房2间；芝麻洼1眼，井房1间；龙曲1眼，井房1间。 |  | 清集镇、常营镇、芝麻洼乡、龙曲镇 |  | 83.331 | 83.331 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决27506人的饮水问题 | 965户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
4 | 2018年太康县板桥、逊母口、大许寨、老冢农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：板桥2眼，井房2间；逊母口1眼、井房1间；大许寨2眼，井房2间,老冢2眼，井房2间。 |  | 板桥镇、逊母口镇、大许寨乡、老冢镇 |  | 83.3127 | 83.3127 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决22891人的饮水问题 | 818户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
5 | 2018年太康县毛庄、朱口农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：毛庄4眼、井房4间；朱口3眼,井房3间。 |  | 毛庄镇、朱口镇 |  | 83.3169 | 83.3169 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决68041人的饮水问题 | 817户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
6 | 2018年太康县杨庙、城郊、高贤农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：杨庙1眼、井房1间；城郊2眼,井房2间；高贤4眼,井房4间。。 |  | 杨庙乡、城郊乡、高贤乡 |  | 83.2829 | 83.2829 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决15475人的饮水问题 | 254户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
7 | 2018年太康县王集、独塘农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：城关2眼、井房2间；王集3眼,井房3间；独塘2眼,井房2间。。 |  | 王集乡、独塘乡 |  | 60.426 | 60.426 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决19140人的饮水问题 | 464户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
8 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）更换厂区低压线路、发电机、变压器等项目 | 厂区低压供电线路埋设（11处）5540m。更换100KVA变压器、附属线路及配件12套、160KVA变压器、附属线路及配件2套。购置102Kw（断电自动启动）柴油发电机组、附属线路及配件11台。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 57.492 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决217074人的饮水问题 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
9 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高贤、芝麻洼、龙曲、王集潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 7400m、Φ160PE 2000m，购置安装200QJ50－78/6潜水泵13台，埋设潜水泵电源线8600m；购置安装潜水泵启动柜13台。 |  | 高贤乡、芝麻洼乡、龙曲镇、王集乡 |  | 92.3301 | 92.3301 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决28212人的饮水问题 | 1466户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
10 | 2018年太康县农村饮水（第二批）清集、板桥、常营、逊母口、老冢、毛庄潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 7200m、Φ160PE 2000m，购置安装200QJ50－78/6潜水泵14台，埋设潜水泵电源线9200m；购置安装潜水泵启动柜14台。 |  | 清集镇、板桥镇、常营镇、逊母口镇、老冢镇、毛庄镇 |  | 94.3912 | 94.3912 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决79459人的饮水问题 | 650户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
11 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗、朱口、张集、符草楼、城郊潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 5400m、Φ160PE 3000m；购置安装200QJ50－78/6潜水泵2台、200QJ50－90/6潜水泵10台；埋设潜水泵电源线8400m；购置安装潜水泵启动柜12台。 |  | 高朗乡、朱口镇、张集镇、符草楼镇、城郊乡 |  | 89.3837 | 89.3837 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决55402人的饮水问题 | 1089户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
12 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头、马厂、杨庙潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 3600m、Φ160PE 5000m；购置安装200QJ50－78/6潜水泵11台；埋设潜水泵电源线8600m；购置安装潜水泵启动柜11台。 |  | 马头镇、马厂镇、杨庙乡 |  | 83.6636 | 83.6636 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决25933人的饮水问题 | 310户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
13 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）机电设备项目 | 购置安装加压泵组11台、变频柜21套、集水器1套、分水器1套、清水池液位计4只、次氯酸钠消毒设备14套、水厂水质化验室设备14套、水厂自动化监控设备11套、水厂监控设备防雷设施11套、便携式水质监测设备1套、场外水源井视频监控设备112套。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 133.5724 | 133.5724 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决217074人的饮水问题 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
14 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）水厂升级项目 | 新建：水厂进、出口连接井20座，水厂进口连接井4座，加药间136.4m2，化验室238.7m2，发电机房85.25m2，200m3清水池1座、500m3清水池3座；C25砼厂区路面42,76m2，砖围墙248m，围墙内外粉刷669m2，围墙拆扒297m2，厂区绿化1925m2， |  | 22个乡镇（除城关） |  | 131.4822 | 131.4822 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决217074人的饮水问题 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
15 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）水表供应项目 | LXSE-40水表 19个；LXSJ-50水表 65个；LXSJ-80水表 2个；LXSJ-15水表 56130个。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 128.1506 | 128.1506 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决217074人的饮水问题 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
16 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头管材供应项目 | PE管材152860m及配套管件，PPR管材56715m。 |  | 马头镇 |  | 115.9529 | 115.9529 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决15257人的饮水问题 | 184户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
17 | 2018年太康县农村饮水（第二批）老冢、五里口管材供应项目 | PE管材76850m及配套管件，PPR管材52065m。 |  | 老冢镇、五里口乡 |  | 90.7399 | 90.7399 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决11906人的饮水问题 | 403户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
18 | 2018年太康县农村饮水（第二批）毛庄、芝麻洼管材供应项目 | PE管材59456m及配套管件，PPR管材218655m。 |  | 毛庄镇、芝麻洼乡 |  | 93.6089 | 93.6089 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决58693人的饮水问题 | 809户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
19 | 2018年太康县农村饮水（第二批）常营管材供应项目 | PE管材83990m及配套管件，PPR管材14220m。 |  | 常营镇 |  | 103.5401 | 103.5401 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决4200人的饮水问题 | 62户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
20 | 2018年太康县农村饮水（第二批）王集、龙曲、高贤管材供应项目 | PE管材165033m及配套管件，PPR管材89550m。 |  | 王集乡、龙曲镇、高贤乡 |  | 94.46 | 94.46 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决21786人的饮水问题 | 685户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
21 | 2018年太康县农村饮水（第二批）朱口、马厂管材供应项目 | PE管材139130m及配套管件，PPR管材89985m。 |  | 朱口镇、马厂镇 |  | 90.4093 | 90.4093 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决24070人的饮水问题 | 325户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
22 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗管材供应项目 | PE管材95933m及配套管件，PPR管材21360m。 |  | 高朗乡 |  | 51.2849 | 51.2849 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决6470人的饮水问题 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
23 | 2018年太康县农村饮水（第二批）张集、清集、逊母口管材供应项目 | PE管材142127m及配套管件，PPR管材104805m。 |  | 张集镇、清集镇、逊母口镇 |  | 112.3858 | 112.3858 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决21338人的饮水问题 | 588户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
24 | 2018年太康县农村饮水（第二批）符草楼、城郊管材供应项目 | PE管材160418m及配套管件，PPR管材78285m。 |  | 符草楼镇、城郊乡 |  | 83.08 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决19830人的饮水问题 | 252户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
25 | 2018年太康县农村饮水（第二批）板桥、独塘管材供应项目 | PE管材171362m及配套管件，PPR管材84840m。 |  | 板桥镇、独塘乡 |  | 84.035 | 84.035 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决22784人的饮水问题 | 619户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
26 | 2018年太康县农村饮水（第二批）大许寨、杨庙管材供应项目 | PE管材37658m及配套管件，PPR管材31470m。 |  | 大许寨乡、杨庙乡 |  | 92.1108 | 92.1108 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决6869人的饮水问题 | 206户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
27 | 2018年太康县农村饮水（第二批）朱口管网安装项目 | 铺设干支管网16.02万米，购置安装阀门及排空阀56个，购置安装阀门井56套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4163套。 |  | 朱口镇 |  | 78.8744 | 78.8744 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决15774人的饮水问题 | 282户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
28 | 2018年太康县农村饮水（第二批）张集管网安装项目 | 铺设干支管网18.39万米，购置安装阀门及排空阀109个，购置安装阀门井109套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施5358套。 |  | 张集镇 |  | 91.3206 | 91.3206 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决13328人的饮水问题 | 409户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
29 | 2018年太康县农村饮水（第二批）毛庄管网安装项目 | 铺设干支管网22.65万米，购置安装阀门及排空阀26个，购置安装阀门井26套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施12959套。 |  | 毛庄镇 |  | 134.8607 | 134.8607 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决52267人的饮水问题 | 535户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
30 | 2018年太康县农村饮水（第二批）独塘、王集管网安装项目 | 铺设干支管网25.29万米，购置安装阀门及排空阀224个，购置安装阀门井224套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4792套。 |  | 独塘乡、王集乡 |  | 127.4967 | 127.4967 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决19140人的饮水问题 | 464户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
31 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头管网安装项目 | 铺设干支管网20.96万米，购置安装阀门及排空阀111个，购置安装阀门井111套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施3781套。 |  | 马头镇 |  | 109.1594 | 109.1594 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决15257人的饮水问题 | 84户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
32 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗、杨庙管网安装项目 | 铺设干支管网14.95万米，购置安装阀门及排空阀91个，购置安装阀门井91套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2124套。 |  | 高朗乡、杨庙乡 |  | 97.2026 | 97.2026 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决8850人的饮水问题 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
33 | 2018年太康县农村饮水（第二批）符草楼管网安装项目 | 铺设干支管网15.51万米，购置安装阀门及排空阀98个，购置安装阀门井98套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2853套。 |  | 符草楼镇 |  | 75.0878 | 75.0878 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决11071人的饮水问题 | 81户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
34 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马厂、城郊管网安装项目 | 铺设干支管网16.40万米，购置安装阀门及排空阀131个，购置安装阀门井131套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4202套。 |  | 马厂镇、城郊乡 |  | 86.9675 | 86.9675 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决17055人的饮水问题 | 397户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
35 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高贤、龙曲管网安装项目 | 铺设干支管网19.72万米，购置安装阀门及排空阀91个，购置安装阀门井91套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4630套。 |  | 高贤乡、龙曲镇 |  | 97.074 | 97.074 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决16626人的饮水问题 | 557户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
36 | 2018年太康县农村饮水（第二批）芝麻洼、常营管网安装项目 | 铺设干支管网14.98万米，购置安装阀门及排空阀78个，购置安装阀门井78套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2566套。 |  | 芝麻洼乡、常营镇 |  | 93.439 | 93.439 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决10626人的饮水问题 | 336户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
37 | 2018年太康县农村饮水（第二批）清集、板桥、大许寨管网安装项目 | 铺设干支管网13.64万米，购置安装阀门及排空阀71个，购置安装阀门井71套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4471套。 |  | 清集镇、板桥镇、大许寨乡 |  | 81.1317 | 81.1317 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决17883人的饮水问题 | 382户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
38 | 2018年太康县农村饮水（第二批）老冢、五里口、逊母口管网安装项目 | 铺设干支管网14.19万米，购置安装阀门及排空阀51个，购置安装阀门井511套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4231套。 |  | 老冢镇、五里口乡、逊母口镇 |  | 88.0341 | 88.0341 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 解决15326人的饮水问题 | 483户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
二 | 农村机井建设工程项目 |  |  |  |  | 3319.11 | 3319.11 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善有效灌溉面积15万亩
39 | 2019年太康县转楼乡农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 转楼乡 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 3484人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
40 | 2019年太康县龙曲镇农村机井建设工程项目 | 新打机井200眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 龙曲镇 |  | 221.27 | 221.27 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积1万亩 | 2698人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
41 | 2019年太康县常营镇农村机井建设工程项目 | 新打机井166眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 常营镇 |  | 183.66 | 183.66 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.83万亩 | 4822人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
42 | 2019年太康县板桥镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 板桥镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 5917人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
43 | 2019年太康县城郊乡农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 城郊乡 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 1594人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
44 | 2019年太康县大许寨乡农村机井建设工程项目 | 新打机井110眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 大许寨乡 |  | 121.7 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.55万亩 | 3447人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
45 | 2019年太康县独塘乡农村机井建设工程项目 | 新打机井200眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 独塘乡 |  | 221.27 | 221.27 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积1万亩 | 2036人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
46 | 2019年太康县符草楼镇农村机井建设工程项目 | 新打机240眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 符草楼镇 |  | 265.53 | 265.53 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积1.2万亩 | 3447人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
47 | 2019年太康县高贤乡农村机井建设工程项目 | 新打机井202眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 高贤乡 |  | 223.49 | 223.49 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积1.01万亩 | 3148人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
48 | 2019年太康县老冢镇农村机井建设工程项目 | 新打机井120眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 老冢镇 |  | 132.76 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.6万亩 | 5339人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
49 | 2019年太康县马厂镇农村机井建设工程项目 | 新打机井120眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 马厂镇 |  | 132.76 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.6万亩 | 6019人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
50 | 2019年太康县马头镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 马头镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 6639人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
51 | 2019年太康县清集镇农村机井建设工程项目 | 新打机井200眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 清集镇 |  | 221.27 | 221.27 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积1万亩 | 4574人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
52 | 2019年太康县王集乡农村机井建设工程项目 | 新打机井152眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 王集乡 |  | 168.17 | 168.17 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.76万亩 | 3982人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
53 | 2019年太康县五里口乡农村机井建设工程项目 | 新打机井120眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 五里口乡 |  | 132.76 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.6万亩 | 4904人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
54 | 2019年太康县逊母口镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 逊母口镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 5621人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
55 | 2019年太康县杨庙乡农村机井建设工程项目 | 新打机井120眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 杨庙乡 |  | 132.76 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.6万亩 | 3796人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
56 | 2019年太康县张集镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 张集镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 3125人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
57 | 2019年太康县朱口镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 朱口镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 4151人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
58 | 2019年太康县毛庄镇农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 毛庄镇 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 4657人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
59 | 2019年太康县芝麻洼乡农村机井建设工程项目 | 新打机井150眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 芝麻洼乡 |  | 165.96 | 165.96 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.75万亩 | 4063人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
60 | 2019年太康县高朗乡农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼，内径50cm，井深35m，滤水管为无砂混凝土。 |  | 高朗乡 |  | 110.64 | 110.64 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 恢复改善有效灌溉面积0.5万亩 | 3116人贫困人口 | 2019年5月30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30
三 | 农村危桥修复 水利工程项目 |  |  |  |  | 6675.82 | 6675.82 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件
61 | 2019年太康县转楼乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 转楼乡 |  | 310.95 | 310.95 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3484人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-30
62 | 2019年太康县龙曲镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 龙曲镇 |  | 198.48 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 2698人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
63 | 2019年太康县常营镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 常营镇 |  | 407.54 | 407.54 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4822人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
64 | 2019年太康县板桥镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 板桥镇 |  | 512.16 | 512.16 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 5917人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
65 | 2019年太康县城郊乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 城郊乡 |  | 228.5 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 1594人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
66 | 2019年太康县大许寨乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 大许寨乡 |  | 309.39 | 309.39 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3447人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
67 | 2019年太康独塘乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 独塘乡 |  | 331.48 | 331.48 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 2036人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
68 | 2019年太康县符草楼镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 符草楼镇 |  | 196.51 | 196.51 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3447人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
69 | 2019年太康县高贤乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 高贤乡 |  | 265.28 | 265.28 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3148人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
70 | 2019年太康县老冢镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 老冢镇 |  | 293.86 | 293.86 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 5339人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
71 | 2019年太康县马厂镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 马厂镇 |  | 338.38 | 338.38 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 6019人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
72 | 2019年太康县马头镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 马头镇 |  | 391.63 | 391.63 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 6639人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
73 | 2019年太康县清集镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 清集镇 |  | 360.13 | 360.13 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4574人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
74 | 2019年太康县王集乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 王集乡 |  | 298.56 | 298.56 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3982人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
75 | 2019年太康县五里口乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 五里口乡 |  | 278.83 | 278.83 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4904人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
76 | 2019年太康县逊母口镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 逊母口镇 |  | 303.91 | 303.91 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 5621人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
77 | 2019年太康县杨庙乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 杨庙乡 |  | 290.9 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3796人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
78 | 2019年太康县张集镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 张集镇 |  | 256.85 | 256.85 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3125人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
79 | 2019年太康县朱口镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 朱口镇 |  | 252.54 | 252.54 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4151人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
80 | 2019年太康县毛庄镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 毛庄镇 |  | 251.9 | 251.9 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4657人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
81 | 2019年太康县芝麻洼乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 芝麻洼乡 |  | 385.48 | 385.48 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 4063人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
82 | 2019年太康县高朗乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 重建桥梁10座，跨径为6m、8m、10m，桥面宽均为5m；结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 高朗乡 |  | 212.56 | 212.56 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善群众生产生活条件 | 3116人贫困人口 | 2019-05-30 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-11-20
四 | 危房改造项目 |  |  |  |  | 1458.91 | 1458.91 | 0 | 0 | 0
83 | 2019年太康县危房改造项目 | 为22个乡镇858户建档立卡贫困户实施危房改造 |  | 22个乡镇 |  | 1458.91 | 1458.91 | 0 | 0 | 0 | 县住建局 | 为858户建档立卡贫困户实施危房改造 | 858户建档立卡贫困户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-09-15 | 2019-09-30
二、生产发展类项目合计 | [5 empty] | 23469.2487 | 10931.076 | 4800 | 2000 | 5738.1727
一 | 金融扶贫项目 |  |  |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800
84 | 2019年太康县小额贴息贷款项目 | 为太康县贫困户进行贷款贴息 |  | 22个乡镇 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 县金融服务中心 | 减少贫困户支出，促进贫困户增收 | 建档立卡贫困户16794户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
85 | 2019年太康县风险担保金项目 | 注入承贷银行，拉动金融扶贫贷款10倍 |  | 22个乡镇 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 县金融服务中心 | 达到3000万元贷款规模，带动贫困户脱贫致富 | 建档立卡贫困户600户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
二 | 雨露计划补助项目 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
86 | 2019年太康县雨露计划补助项目 | 补助建档立卡贫困人口6000人 |  | 22个乡镇 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 县扶贫办 | 增强贫困人口转移就业水平，为其增收致富创造条件，进一步提高贫困群众就业能力，防止贫困学生因学致贫、因学返贫。 | 6000名贫困人口 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
三 | 光伏扶贫项目 |  |  |  |  | 20669.2487 | 9931.076 | 4800 | 2000 | 3938.1727
87 | 2018年太康县老冢镇娄庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 娄庄村 | 125.739 | 125.739 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
88 | 2018年太康县老冢镇刘屯东村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 刘屯东村 | 152.244 | 152.244 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
89 | 2018年太康县老冢镇前岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 前岗村 | 126.7843 | 126.7843 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
90 | 2018年太康县老冢镇新李村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 新李村 | 125.7408 | 125.7408 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
91 | 2018年太康县龙曲镇李寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 李寨村 | 125.7422 | 125.7422 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
92 | 2018年太康县板桥镇丁集村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 丁集村 | 125.7393 | 125.7393 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
93 | 2018年太康县毛庄镇小刘庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 小刘庄 | 125.7428 | 125.7428 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
94 | 2018年太康县高朗乡轩庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 轩庙村 | 125.742 | 125.742 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
95 | 2018年太康县独塘乡赵庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 赵庄村 | 125.7406 | 125.7406 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
96 | 2018年太康县高贤乡南村岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 南村岗村 | 125.7427 | 125.7427 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
97 | 2018年太康县符草楼镇李彩村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 李彩村 | 150.5194 | 150.5194 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
98 | 2018年太康县符草楼镇李庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 李庄村 | 123.7361 | 123.7361 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
99 | 2018年太康县符草楼镇明光村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 明光村 | 150.5194 | 150.5194 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
100 | 2018年太康县马厂镇李洪印村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 李洪印村 | 152.1479 | 152.1479 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
101 | 2018年太康县马厂镇王老家村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 王老家村 | 127.5361 | 127.5361 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
102 | 2018年太康县张集镇田堌堆村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 田堌堆村 | 123.8531 | 123.8531 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
103 | 2018年太康县龙曲镇冯洼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 冯洼村 | 152.3316 | 152.3316 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
104 | 2018年太康县王集镇无良阁村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集镇 | 无良阁村 | 125.4657 | 125.4657 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
105 | 2018年太康县王集乡前进村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集镇 | 前进村 | 125.4603 | 125.4603 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
106 | 2018年太康县张集镇曹楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 曹楼村 | 152.3366 | 152.3366 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
107 | 2018年太康县符草楼镇双李村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 双李村 | 152.8695 | 152.8695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
108 | 2018年太康县龙曲镇牌坊杨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 牌坊杨村 | 125.7022 | 125.7022 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
109 | 2018年太康县独塘乡龚营村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 龚营村 | 153.1826 | 153.1826 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
110 | 2018年太康县独塘乡袁桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 袁桥村 | 125.9309 | 125.9309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
111 | 2018年太康县独塘乡大王庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 大王庙村 | 125.9309 | 125.9309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
112 | 2018年太康县常营镇黄岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 黄岗村 | 125.7022 | 125.7022 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
113 | 2018年太康县符草楼镇槐寺村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 槐寺村 | 153.1817 | 153.1817 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
114 | 2018年太康县符草楼镇谭桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 谭桥村 | 153.1835 | 153.1835 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
115 | 2018年太康县符草楼镇老屯村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 老屯村 | 152.2344 | 152.2344 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
116 | 2018年太康县马厂镇前何村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 前何村 | 125.3168 | 125.3168 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口281 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
117 | 2018年太康县张集镇蔡集村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 蔡集村 | 149.6834 | 149.6834 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
118 | 2018年太康县马厂镇武庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 太马厂镇 | 武庄村 | 125.2843 | 125.2843 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
119 | 2018年太康县毛庄乡小新村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄乡 | 小新村 | 126.9763 | 126.9763 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
120 | 2018年太康县张集镇宋庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 宋庄村 | 127.1087 | 127.1087 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
121 | 2018年太康县张集镇前高村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 前高村 | 127.1094 | 127.1094 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
122 | 2018年太康县马头镇刘城村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 刘城村 | 149.6834 | 149.6834 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
123 | 2018年太康县马头镇前坡村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 前坡村 | 123.309 | 123.309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
124 | 2018年太康县马头镇贾庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 贾庄村 | 124.8654 | 124.8654 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
125 | 2018年太康县马头镇四所楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 四所楼村 | 127.1479 | 127.1479 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
126 | 2018年太康县马头镇湾子桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 湾子桥村 | 127.1315 | 127.1315 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
127 | 2018年太康县张集镇冉庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 冉庄村目 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
128 | 2018年太康县城郊乡花园村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 花园村 | 128.6484 | 128.6484 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
129 | 2018年太康县城郊乡王荆玄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 王荆玄村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
130 | 2018年太康县杨庙乡格针园村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 格针园村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
131 | 2018年太康县杨庙乡小祁村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 小祁村 | 125.8174 | 125.8174 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
132 | 2018年太康县五里口乡马小庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 马小庄村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
133 | 2018年太康县五里口乡刘店村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 刘店村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
134 | 2018年太康县五里口乡范楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 范楼村 | 149.3793 | 149.3793 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
135 | 2018年太康县五里口村王寺安村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 王寺安村 | 128.4898 | 128.4898 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
136 | 2018年太康县五里口乡郭楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 郭楼村 | 125.4432 | 125.4432 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
137 | 2018年太康县高贤乡小郭村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 小郭村 | 125.7976 | 125.7976 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
138 | 2018年太康县大许寨乡洪山庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 洪山庙村 | 152.3312 | 152.3312 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口263 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
139 | 2018年太康县五里口乡桂李村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 桂李村 | 124.3105 | 124.3105 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
140 | 2018年太康县转楼乡台寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 台寨村 | 125.8078 | 125.8078 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
141 | 2018年太康县转楼乡大营子村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 大营子村 | 125.7976 | 125.7976 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
142 | 2018年太康县马厂镇撞寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 撞寨村 | 125.9735 | 125.9735 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
143 | 2018年太康县马厂镇陈集村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 陈集村级 | 152.5201 | 152.5201 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
144 | 2018年太康县马厂镇林洼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 林洼村 | 125.9632 | 125.9632 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
145 | 2018年太康县高贤乡刘寺岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 刘寺岗村 | 126.6256 | 126.6256 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
146 | 2018年太康县转楼乡耿楼村项村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 耿楼村 | 126.6247 | 126.6247 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口229 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
147 | 2018年太康县常营镇老官王村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 老官王村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口260 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
148 | 2018年太康县常营镇五子王村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 五子王村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
149 | 2018年太康县板桥镇兵马张村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 兵马张村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
150 | 2018年太康县清集镇桂岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 桂岗村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
151 | 2018年太康县龙曲镇丁庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 丁庄村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
152 | 2018年太康县杨庙乡陈留张村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 陈留张村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
153 | 2018年太康县高贤乡王庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 王庄村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
154 | 2018年太康县高贤乡炉坊村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 炉坊村 | 147.076 | 147.076 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
155 | 2018年太康县龙曲镇草坡村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 草坡村 | 147.076 | 147.076 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
156 | 2018年太康县大许寨乡王堂村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 王堂村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
157 | 2018年太康县城郊乡池庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 池庄村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
158 | 2018年太康县杨庙乡葛庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 葛庄村级 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
159 | 2018年太康县王集乡李小桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 李小桥村 | 121.681 | 121.681 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
160 | 2018年太康县芝麻洼乡陈寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 陈寨村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
161 | 2018年太康县芝麻洼乡西丁花村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 西丁花村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
162 | 2018年太康县高朗乡官庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 官庄村 | 121.281 | 65.6844 | 55.5966 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
163 | 2018年太康县转楼乡路口村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 路口村 | 121.281 | 0 | 121.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
164 | 2018年太康县独塘乡白龙王村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 白龙王村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
165 | 2018年太康县大许寨乡刘庄村项目村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 刘庄村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
166 | 2018年太康县王集乡石山村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 石山村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
167 | 2018年太康县清集镇西扶村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 西扶村 | 122.778 | 0 | 122.778 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
168 | 2018年太康县清集镇李兴营村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 李兴营村 | 128.599 | 0 | 128.599 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
169 | 2018年太康县王集乡斧头岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 斧头岗村 | 129.13 | 0 | 129.13 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
170 | 2018年太康县逊母口镇梁堤口村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 梁堤口村 | 125.926 | 0 | 125.926 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
171 | 2018年太康县芝麻洼苑寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 洼苑寨村 | 122.904 | 0 | 122.904 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
172 | 2018年太康县芝麻洼乡接花村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 接花村 | 121.437 | 0 | 121.437 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口249 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
173 | 2018年太康县常营镇瓦子村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 瓦子村 | 124.164 | 0 | 124.164 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
174 | 2018年太康县常营镇苏老家村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 苏老家村 | 123.039 | 0 | 123.039 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
175 | 2018年太康县逊母口镇前席村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 前席村 | 125.926 | 0 | 125.926 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
176 | 2018年太康县王集乡前岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 前岗村 | 121.761 | 0 | 121.761 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
177 | 2018年太康县高朗乡中黄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 中黄村 | 127.197 | 0 | 127.197 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
178 | 2018年太康县高朗乡郭寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 郭寨村 | 149.445 | 0 | 149.445 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
179 | 2018年太康县王集乡新店铺村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 新店铺村 | 127.269 | 0 | 127.269 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
180 | 2018年太康县高朗乡枣园村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 枣园村 | 127.251 | 0 | 127.251 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
181 | 2018年太康县高朗乡后高朗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 后高朗村 | 127.242 | 0 | 127.242 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
182 | 2018年太康县高朗乡孙庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 孙庄村 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
183 | 2018年太康县高朗乡铁榍村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 铁榍村 | 126.378 | 0 | 126.378 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口261 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
184 | 2018年太康县城郊乡大于村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 大于村 | 153.234 | 0 | 153.234 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
185 | 2018年太康县城郊乡高庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 高庄村 | 126.405 | 0 | 126.405 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
186 | 2018年太康县高朗乡马图河村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 马图河村 | 126.387 | 0 | 126.387 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
187 | 2018年太康县常营镇邓家村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 邓家村 | 145.116 | 0 | 145.116 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
188 | 2018年太康县马头镇大吴村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 大吴村 | 145.116 | 0 | 145.116 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口265 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
189 | 2018年太康县马头镇渠庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 渠庄村 | 145.116 | 0 | 145.116 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
190 | 2018年太康县马头镇马庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 马庄村目 | 132.111 | 0 | 132.111 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
191 | 2018年太康县马头镇柳河村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 柳河村 | 145.116 | 0 | 145.116 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
192 | 2018年太康县龙曲镇大东村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 大东村 | 131.265 | 0 | 131.265 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
193 | 2018年太康县龙曲镇可杨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 可杨村 | 134.415 | 0 | 134.415 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
194 | 2018年太康县龙曲镇轩庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 轩庄村 | 140.391 | 0 | 140.391 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
195 | 2018年太康县杨庙乡西张村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 西张村 | 140.148 | 0 | 140.148 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
196 | 2018年太康县杨庙乡曹庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 曹庄村 | 133.812 | 0 | 133.812 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
197 | 2018年太康县清集镇黄口村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 黄口村 | 128.313 | 0 | 128.313 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
198 | 2018年太康县清集镇高桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 高桥村 | 124.513 | 0 | 124.513 | 0 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
199 | 2018年太康县清集镇二郎庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 二郎庙村 | 124.513 | 0 | 48.3754 | 76.1376 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
200 | 2018年太康县清集镇史刘良村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 史刘良村 | 128.313 | 0 | 0 | 128.313 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
201 | 2018年太康县清集镇张子影村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 张子影村 | 145.431 | 0 | 0 | 145.431 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
202 | 2018年太康县转楼乡王庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 王庙村 | 135.585 | 0 | 0 | 135.585 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
203 | 2018年太康县转楼乡褚庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 褚庄村 | 63.144 | 0 | 0 | 63.144 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口263 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
204 | 2018年太康县转楼乡袁庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 袁庄村 | 135.585 | 0 | 0 | 135.585 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
205 | 2018年太康县转楼乡郭桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 郭桥村 | 148.635 | 0 | 0 | 148.635 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
206 | 2018年太康县转楼乡油坊店村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 油坊店村 | 148.635 | 0 | 0 | 148.635 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口245 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
207 | 2018年太康县毛庄镇叶庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 叶庄村 | 122.47 | 0 | 0 | 122.47 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口247 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
208 | 2018年太康县毛庄镇前凡村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 前凡村 | 126.162 | 0 | 0 | 126.162 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
209 | 2018年太康县毛庄镇魏湾村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 魏湾村 | 126.423 | 0 | 0 | 126.423 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
210 | 2018年太康县毛庄镇陶母岗村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 陶母岗村 | 122.47 | 0 | 0 | 122.47 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
211 | 2018年太康县马厂镇田楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 田楼村 | 126.279 | 0 | 0 | 126.279 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
212 | 2018年太康县高贤乡前程村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 前程村 | 118.89 | 0 | 0 | 118.89 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
213 | 2018年太康县杨庙乡陈庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 陈庄村 | 118.89 | 0 | 0 | 118.89 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
214 | 2018年太康县逊母口镇温庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 温庄村 | 141.624 | 0 | 0 | 141.624 | 0 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
215 | 2018年太康县逊母口镇程楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 程楼村 | 118.89 | 0 | 0 | 15.3264 | 103.5636 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
216 | 2018年太康县逊母口镇前店村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 前店村 | 187.101 | 0 | 0 | 0 | 187.101 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
217 | 2018年太康县大许寨乡君赵村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 君赵村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
218 | 2018年太康县大许寨乡游庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 游庄村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
219 | 2018年太康县马头镇大孙店村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 大孙店村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
220 | 2018年太康县大许寨乡刘化王村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 刘化王村 | 139.437 | 0 | 0 | 0 | 139.437 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
221 | 2018年太康县大许寨乡吴敬西村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 吴敬西村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
222 | 2018年太康县板桥镇大朱家村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 大朱家村 | 152.712 | 0 | 0 | 0 | 152.712 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
223 | 2018年太康县板桥镇付寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 付寨村 | 137.088 | 0 | 0 | 0 | 137.088 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
224 | 2018年太康县板桥镇谷阳寺村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 谷阳寺村 | 154.233 | 0 | 0 | 0 | 154.233 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
225 | 2018年太康县板桥镇后席村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 后席村 | 121.338 | 0 | 0 | 0 | 121.338 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
226 | 2018年太康县杨庙乡铁佛寺村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 铁佛寺村 | 120.069 | 0 | 0 | 0 | 120.069 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
227 | 2018年太康县朱口镇李菜园村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 李菜园村 | 127.053 | 0 | 0 | 0 | 127.053 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
228 | 2018年太康县朱口镇前庙村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 前庙村 | 162.576 | 0 | 0 | 0 | 162.576 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
229 | 2018年太康县朱口镇红星村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 红星村 | 126.963 | 0 | 0 | 0 | 126.963 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
230 | 2018年太康县朱口镇大张村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 大张村 | 127.413 | 0 | 0 | 0 | 127.413 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
231 | 2018年太康县朱口镇乔庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 乔庄村 | 153.081 | 0 | 0 | 0 | 153.081 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
232 | 2018年太康县朱口镇洼陈村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 洼陈村 | 140.139 | 0 | 0 | 0 | 140.139 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
233 | 2018年太康县常营镇马集村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 马集村 | 128.4526 | 0 | 0 | 0 | 128.4526 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
234 | 2018年太康县芝麻洼乡刘桥村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 刘桥村 | 128.4472 | 0 | 0 | 0 | 128.4472 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
235 | 2018年太康县芝麻洼乡牛庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 牛庄村 | 121.9608 | 0 | 0 | 0 | 121.9608 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
236 | 2018年太康县芝麻洼乡王庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 王庄村 | 128.4634 | 0 | 0 | 0 | 128.4634 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
237 | 2018年太康县王集乡江楼村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 江楼村 | 122.331 | 0 | 0 | 0 | 122.331 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
238 | 2018年太康县逊母口镇白庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 白庄村 | 153.288 | 0 | 0 | 0 | 153.288 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
239 | 2018年太康县逊母口镇叶南村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 叶南村 | 155.439 | 0 | 0 | 0 | 155.439 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
240 | 2018年太康县逊母口镇月凤村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 月凤村 | 154.71 | 0 | 0 | 0 | 154.71 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
241 | 2018年太康县逊母口镇高庄村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 高庄村 | 124.308 | 0 | 0 | 0 | 124.308 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
242 | 2018年太康县逊母口三里口村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 三里口村 | 124.641 | 0 | 0 | 0 | 124.641 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
243 | 2018年太康县老冢镇刘寨村村级电站项目 | 建设装机容量300千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 刘寨村 | 153.117 | 0 | 0 | 0 | 153.117 | 县工信委 | 使行政村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日