## 明细表
附件：
太康县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 38478.166 | 27660.2112 | 3143.7926 | 1935.9976 | 5738.1727
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 14576.7881 | 13933.7911 | 0 | 643 | 0
一 | 农村安全饮水项目 |  |  |  |  | 3555.084 | 3555.084 | 0 | 0 | 0
1 | 2018年太康县高朗、马头农村饮水安全（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：高朗2眼、井房2间；马头5眼,井房5间。 |  | 高朗乡、马头镇 |  | 83.3754 | 83.3754 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高朗乡、马头镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决21727人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
2 | 2018年太康县张集、符草楼、马厂农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(8眼，井深480m）：张集3眼、井房3间；符草楼2眼,井房2间；马厂3眼，井房3间。 |  | 张集镇、符草楼镇、马厂镇 |  | 95.317 | 95.317 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决张集镇、符草楼镇、马厂镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决32695人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 713户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
3 | 2018年太康县清集、常营、芝麻洼、龙曲农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：清集3眼、井房3间；常营2眼,井房2间；芝麻洼1眼，井房1间；龙曲1眼，井房1间。 |  | 清集镇、常营镇、芝麻洼乡、龙曲镇 |  | 83.331 | 83.331 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决清集镇、常营镇、芝麻洼乡、龙曲镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决27506人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 965户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
4 | 2018年太康县板桥、逊母口、大许寨、老冢农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：板桥2眼，井房2间；逊母口1眼、井房1间；大许寨2眼，井房2间,老冢2眼，井房2间。 |  | 板桥镇、逊母口镇、大许寨乡、老冢镇 |  | 83.3127 | 83.3127 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决板桥镇、逊母口镇、大许寨乡、老冢镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决22891人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 818户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
5 | 2018年太康县毛庄、朱口农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：毛庄4眼、井房4间；朱口3眼,井房3间。 |  | 毛庄镇、朱口镇 |  | 83.3169 | 83.3169 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决毛庄镇、朱口镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决68041人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 817户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
6 | 2018年太康县杨庙、城郊、高贤农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：杨庙1眼、井房1间；城郊2眼,井房2间；高贤4眼,井房4间。。 |  | 杨庙乡、城郊乡、高贤乡 |  | 83.2829 | 83.2829 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决杨庙乡、城郊乡、高贤乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决15475人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 254户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
7 | 2018年太康县王集、独塘农村饮水（第二批）打深水井项目 | 水源井(7眼，井深480m）：城关2眼、井房2间；王集3眼,井房3间；独塘2眼,井房2间。。 |  | 王集乡、独塘乡 |  | 60.426 | 60.426 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决王集乡、独塘乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决19140人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 464户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
8 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）更换厂区低压线路、发电机、变压器等项目 | 厂区低压供电线路埋设（11处）5540m。更换100KVA变压器、附属线路及配件12套、160KVA变压器、附属线路及配件2套。购置102Kw（断电自动启动）柴油发电机组、附属线路及配件11台。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 57.492 | 57.492 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决22个乡镇（除城关）的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决217074人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
9 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高贤、芝麻洼、龙曲、王集潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 7400m、Φ160PE 2000m，购置安装200QJ50－78/6潜水泵13台，埋设潜水泵电源线8600m；购置安装潜水泵启动柜13台。 |  | 高贤乡、芝麻洼乡、龙曲镇、王集乡 |  | 92.3301 | 92.3301 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高贤乡、芝麻洼乡、龙曲镇、王集乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决28212人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 1466户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
10 | 2018年太康县农村饮水（第二批）清集、板桥、常营、逊母口、老冢、毛庄潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 7200m、Φ160PE 2000m，购置安装200QJ50－78/6潜水泵14台，埋设潜水泵电源线9200m；购置安装潜水泵启动柜14台。 |  | 清集镇、板桥镇、常营镇、逊母口镇、老冢镇、毛庄镇 |  | 94.3912 | 94.3912 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决清集镇、板桥镇、常营镇、逊母口镇、老冢镇、毛庄镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决79459人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 650户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
11 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗、朱口、张集、符草楼、城郊潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 5400m、Φ160PE 3000m；购置安装200QJ50－78/6潜水泵2台、200QJ50－90/6潜水泵10台；埋设潜水泵电源线8400m；购置安装潜水泵启动柜12台。 |  | 高朗乡、朱口镇、张集镇、符草楼镇、城郊乡 |  | 89.3837 | 89.3837 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高朗乡、朱口镇、张集镇、符草楼镇、城郊乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决55402人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 1089户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
12 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头、马厂、杨庙潜水泵、地埋线、连接管等采购及安装项目 | 购置、埋设厂外水源井连接管Φ140PE 3600m、Φ160PE 5000m；购置安装200QJ50－78/6潜水泵11台；埋设潜水泵电源线8600m；购置安装潜水泵启动柜11台。 |  | 马头镇、马厂镇、杨庙乡 |  | 83.6636 | 83.6636 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决马头镇、马厂镇、杨庙乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决25933人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 310户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
13 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）机电设备项目 | 购置安装加压泵组11台、变频柜21套、集水器1套、分水器1套、清水池液位计4只、次氯酸钠消毒设备14套、水厂水质化验室设备14套、水厂自动化监控设备11套、水厂监控设备防雷设施11套、便携式水质监测设备1套、场外水源井视频监控设备112套。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 133.5724 | 133.5724 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决22个乡镇（除城关）的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决217074人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
14 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）水厂升级项目 | 新建：水厂进、出口连接井20座，水厂进口连接井4座，加药间136.4m2，化验室238.7m2，发电机房85.25m2，200m3清水池1座、500m3清水池3座；C25砼厂区路面42,76m2，砖围墙248m，围墙内外粉刷669m2，围墙拆扒297m2，厂区绿化1925m2， |  | 22个乡镇（除城关） |  | 131.4822 | 131.4822 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决22个乡镇（除城关）的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决217074人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
15 | 2018年太康县农村饮水（第二批）22个乡镇（除城关）水表供应项目 | LXSE-40水表 19个；LXSJ-50水表 65个；LXSJ-80水表 2个；LXSJ-15水表 56130个。 |  | 22个乡镇（除城关） |  | 128.1506 | 128.1506 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决22个乡镇（除城关）的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决217074人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 18529户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
16 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头管材供应项目 | PE管材152860m及配套管件，PPR管材56715m。 |  | 马头镇 |  | 115.9529 | 115.9529 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决马头镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决15257人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 184户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
17 | 2018年太康县农村饮水（第二批）老冢、五里口管材供应项目 | PE管材76850m及配套管件，PPR管材52065m。 |  | 老冢镇、五里口乡 |  | 90.7399 | 90.7399 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决老冢镇、五里口乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决11906人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 403户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
18 | 2018年太康县农村饮水（第二批）毛庄、芝麻洼管材供应项目 | PE管材59456m及配套管件，PPR管材218655m。 |  | 毛庄镇、芝麻洼乡 |  | 93.6089 | 93.6089 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决毛庄镇、芝麻洼乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决58693人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 809户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
19 | 2018年太康县农村饮水（第二批）常营管材供应项目 | PE管材83990m及配套管件，PPR管材14220m。 |  | 常营镇 |  | 103.5401 | 103.5401 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决常营镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决4200人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 62户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
20 | 2018年太康县农村饮水（第二批）王集、龙曲、高贤管材供应项目 | PE管材165033m及配套管件，PPR管材89550m。 |  | 王集乡、龙曲镇、高贤乡 |  | 94.46 | 94.46 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决王集乡、龙曲镇、高贤乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决21786人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 685户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
21 | 2018年太康县农村饮水（第二批）朱口、马厂管材供应项目 | PE管材139130m及配套管件，PPR管材89985m。 |  | 朱口镇、马厂镇 |  | 90.4093 | 90.4093 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决朱口镇、马厂镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决24070人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 325户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
22 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗管材供应项目 | PE管材95933m及配套管件，PPR管材21360m。 |  | 高朗乡 |  | 51.2849 | 51.2849 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高朗乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决6470人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
23 | 2018年太康县农村饮水（第二批）张集、清集、逊母口管材供应项目 | PE管材142127m及配套管件，PPR管材104805m。 |  | 张集镇、清集镇、逊母口镇 |  | 112.3858 | 112.3858 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决张集镇、清集镇、逊母口镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决21338人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 588户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
24 | 2018年太康县农村饮水（第二批）符草楼、城郊管材供应项目 | PE管材160418m及配套管件，PPR管材78285m。 |  | 符草楼镇、城郊乡 |  | 83.08 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决符草楼镇、城郊乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决19830人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 252户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
25 | 2018年太康县农村饮水（第二批）板桥、独塘管材供应项目 | PE管材171362m及配套管件，PPR管材84840m。 |  | 板桥镇、独塘乡 |  | 84.035 | 84.035 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决板桥镇、独塘乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决22784人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 619户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
26 | 2018年太康县农村饮水（第二批）大许寨、杨庙管材供应项目 | PE管材37658m及配套管件，PPR管材31470m。 |  | 大许寨乡、杨庙乡 |  | 92.1108 | 92.1108 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决大许寨乡、杨庙乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决6869人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 206户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
27 | 2018年太康县农村饮水（第二批）朱口管网安装项目 | 铺设干支管网16.02万米，购置安装阀门及排空阀56个，购置安装阀门井56套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4163套。 |  | 朱口镇 | 新张 查庄 大杨 小王 | 78.8744 | 78.8744 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决朱口镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决15774人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 282户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
28 | 2018年太康县农村饮水（第二批）张集管网安装项目 | 铺设干支管网18.39万米，购置安装阀门及排空阀109个，购置安装阀门井109套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施5358套。 |  | 张集镇 | 王庄寨 王楼 夏楼 刘庄 | 91.3206 | 91.3206 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决张集镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决13328人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 409户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
29 | 2018年太康县农村饮水（第二批）毛庄管网安装项目 | 铺设干支管网22.65万米，购置安装阀门及排空阀26个，购置安装阀门井26套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施12959套。 |  | 毛庄镇 | 蒋埠口 杨庄 | 134.8607 | 134.8607 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决毛庄镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决52267人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 535户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
30 | 2018年太康县农村饮水（第二批）独塘、王集管网安装项目 | 铺设干支管网25.29万米，购置安装阀门及排空阀224个，购置安装阀门井224套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4792套。 |  | 独塘乡、王集乡 | 西程 安庄 王湾 万堂 十里铺 许大楼 石贵营 杨庄 轩庄 任庄 徐庄 焦堂 | 127.4967 | 127.4967 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决独塘乡、王集乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决19140人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 464户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
31 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马头管网安装项目 | 铺设干支管网20.96万米，购置安装阀门及排空阀111个，购置安装阀门井111套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施3781套。 |  | 马头镇 | 吴振岗 河沿张 陈集 李百敬 沙窝张 东坡 薛庙 | 109.1594 | 109.1594 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决马头镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决15257人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 84户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
32 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高朗、杨庙管网安装项目 | 铺设干支管网14.95万米，购置安装阀门及排空阀91个，购置安装阀门井91套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2124套。 |  | 高朗乡、杨庙乡 | 刘寨 闫庄 | 97.2026 | 97.2026 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高朗乡、杨庙乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决8850人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 146户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
33 | 2018年太康县农村饮水（第二批）符草楼管网安装项目 | 铺设干支管网15.51万米，购置安装阀门及排空阀98个，购置安装阀门井98套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2853套。 |  | 符草楼镇 | 张老庄 周庄 岳东 岳西 小吴楼 新庄 | 75.0878 | 75.0878 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决符草楼镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决11071人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 81户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
34 | 2018年太康县农村饮水（第二批）马厂、城郊管网安装项目 | 铺设干支管网16.40万米，购置安装阀门及排空阀131个，购置安装阀门井131套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4202套。 |  | 马厂镇、城郊乡 | 双周 小朱 白塔李 高桥 洪庙 七里河 | 86.9675 | 86.9675 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决马厂镇、城郊乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决17055人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 397户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
35 | 2018年太康县农村饮水（第二批）高贤、龙曲管网安装项目 | 铺设干支管网19.72万米，购置安装阀门及排空阀91个，购置安装阀门井91套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4630套。 |  | 高贤乡、龙曲镇 | 漳西 漳北 孙庄 张山 料城 西郭 东郭 郑寨 良种场 | 97.074 | 97.074 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决高贤乡、龙曲镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决16626人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 557户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
36 | 2018年太康县农村饮水（第二批）芝麻洼、常营管网安装项目 | 铺设干支管网14.98万米，购置安装阀门及排空阀78个，购置安装阀门井78套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施2566套。 |  | 芝麻洼乡、常营镇 | 林场 白庄 李庄 前赵 后姚 内岗 | 93.439 | 93.439 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决芝麻洼乡、常营镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决10626人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 336户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
37 | 2018年太康县农村饮水（第二批）清集、板桥、大许寨管网安装项目 | 铺设干支管网13.64万米，购置安装阀门及排空阀71个，购置安装阀门井71套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4471套。 |  | 清集镇、板桥镇、大许寨乡 | 万庄 衣东 衣西 李佰实 店子李 马庄 罗古洞 葛花李 胡楼 四柳树 赫庄 游庄 候庄 洼里 大许寨 张楼 李楼 盖庄 刘英寺 元明寺 赵楼 台集 贾堂 大陈 贾千楼 黄冈 韩店 陈灯 | 81.1317 | 81.1317 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决清集镇、板桥镇、大许寨乡的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决17883人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 382户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
38 | 2018年太康县农村饮水（第二批）老冢、五里口、逊母口管网安装项目 | 铺设干支管网14.19万米，购置安装阀门及排空阀51个，购置安装阀门井511套；购置安装入户闸阀、水表池、水龙头、管件等入户设施4231套。 |  | 老冢镇、五里口乡、逊母口镇 | 樊庄 墩埠 轩尧 常岗店 王庄 新集 现李 于营 前屯 | 88.0341 | 88.0341 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 项目实施后，解决老冢镇、五里口乡、逊母口镇的饮水安全问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，解决15326人的饮水安全问题，建成后所属权移交给村集体 | 483户贫困户 | 2018-01-10 | 2018-02-23 | 2018-10-20 | 2018-10-30
二 | 农村机井建设工程项目 |  |  |  |  | 3261.6971 | 3261.6971 | 0 | 0 | 0 | 县水利局
39 | 2019年太康县转楼乡农村机井建设工程项目 | 新打机井77眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 转楼乡 | 转楼乡：转楼村、李报真村、黄岗村、罗洼村、谢庄村、朱庄村、姬庄村、张屯村、程庄村、王庙村、李红渐村 | 122.6056 | 122.6056 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善转楼乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口2406人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口2406人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
40 | 2019年太康县龙曲镇农村机井建设工程项目 | 新打机井120眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 龙曲镇 | 龙曲镇：龙西村、段庄村、龙东村、东郭村、牌坊杨村、料城村、良种杨村、西郭村、丁庄村、付楼村、董庄村、可扬村、李寨村、郑寨村、潮坡村、张山村、孙庄村、黑李王村、楚张村、大东村、大西村、冯洼村、龙南村、龙北村、河坡村、幼学李村、轩庄村 | 191.0736 | 191.0736 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善龙曲镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口4800人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口4800人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
41 | 2019年太康县常营镇农村机井建设工程项目 | 新打机井126眼.井深40m，井管为直径400mm。 |  | 常营镇 | 常营镇：八里庙村、赵寨村、新庄村、前赵村、后姚村、靳庄村、后刘村、魏家村、老官王村、大昌村、瓦子村、陈大庄村、寇家村、张小庄、洼李村、常北村、黄岗村、何常村、前河村、苏老家村、葛家村、丁村口村、高寨村 | 222.9192 | 222.9192 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善常营镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口5010人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口5010人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
42 | 2019年太康县板桥镇农村机井建设工程项目 | 新打机井80眼.井深40m，井管为直径400mm。 |  | 板桥镇 | 板桥镇：郑庄村、叶寨村、东张村、西张村 | 141.536 | 141.536 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善板桥镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口475人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口475人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
43 | 2019年太康县城郊乡农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 城郊乡 | 城郊乡：王荆玄村、高庄村、薛庄村、前王村、陈庄村、谢庄村、池庄村、花园村、大于村、高桥村、白塔李村、五坝口村、王东月村、七里河村、洪庙村、塘坊村、蒋湾村、密封刘村 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善城郊乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口3139人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口3139人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
44 | 2019年太康县大许寨乡农村机井建设工程项目 | 新打机井75眼.井深36m，井管为直径400mm钢筋砼井管，单根管长4.0m。 |  | 大许寨乡 | 大许寨乡：马楼村、三冢集、游庄、赫庄、洪山庙村、吴敬西村、葛花李、侯庄村、花园村、张楼村、胡楼村、四柳树、大许寨村、何桥村村、刘英寺、台集村、贾千楼村、黄冈村、刘化王村 | 119.421 | 119.421 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善大许寨乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口4050人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口4050人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
45 | 2019年太康县独塘乡农村机井建设工程项目 | 新打机井132眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 独塘乡 | 独塘乡：许大楼村、万堂村、十里铺村、景集村、官桥村、独中村、宋楼村、许庄村、康庄村、郭楼村、王湾村、马块村、安庄村、铺张村、赵古洞村、轩庄村、聂庄、和庄、赵庄、龚营村、各屯村、董楼、白龙王、张汉楼、大王庙、毛堂、袁桥、杨庄、独东、独西、程楼、刘庄、西程、石贵营 | 210.181 | 210.181 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善独塘乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口6361人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口6361人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
46 | 2019年太康县符草楼镇农村机井建设工程项目 | 新打机井132眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 符草楼镇 | 符草楼镇：刘清占村、小吴楼村、新庄、宋庄、钱庄、王楼村、汪郑村、谢堂、冯楼村、大时村、贾庄、郑老庄、张坤楼西村、皇王村、双李村、陆湾村、于王村、岳集村、符西村、李庄村、张坤楼东、王郭贞、西袁村、李彩村、明光村、岳庄村、符东村 | 210.181 | 210.181 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善符草楼镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口3074人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口3074人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
47 | 2019年太康县高贤乡农村机井建设工程项目 | 新打机井121眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 高贤乡 | 高贤乡：潘寨村、张寨村、肖庄村、南北六村、小郭村、洼刘村、高东村、尖庄、大杨庄、高南村、小楼村、高西村、刘寺岗、刘河村、保渡村、南村岗村、汪庄、毡李村 | 192.6659 | 192.6659 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善高贤乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口2707人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口2707人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
48 | 2019年太康县老冢镇农村机井建设工程项目 | 新打机井81眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 老冢镇 | 老冢镇：北村、蔡白村、代庄、东村、樊庄、范岗村、侯庄、李楼村、李庄、刘屯西村、刘寨村、柳叶、王顶村、西村、西许村、李凤村、中岗村 | 128.9747 | 128.9747 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善老冢镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口1921人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1921人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
49 | 2019年太康县马厂镇农村机井建设工程项目 | 新打机井80眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 马厂镇 | 马厂镇：张楼、老刘庄、王楼、王三位、后陈、顶集、武庄、赵堂、杨庄、李沙岗、前河、撞寨、大李、李洪印、李麦、林洼、赵楼 | 127.3824 | 127.3824 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善马厂镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口4604人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口4604人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
50 | 2019年太康县马头镇农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 马头镇 | 马头镇：任屯、沙窝张、舒屯、孔屯、袁桥、柳河、宋屯、前坝王、后坝王、张堂、大孙店、马东 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善马头镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口2111人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口2111人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
51 | 2019年太康县清集镇农村机井建设工程项目 | 新打机井130眼.井深40m，井管为直径400mm。 |  | 清集镇 | 清集镇：桂岗村、孙庄村、清集村、王范庄、衣东村、衣西村、常合营、刘元张、张杜庄、李兴营、邓于台、高刘、史刘良、黄岗、二郎庙、赵楼、西贾、苇园、李庄、杨桥、黄口、郎城铺、杨庄、申庄、东扶、西扶、万庄、张子影、将军营、范庄、李佰实、林场、彭庄、洪山庙村 | 229.996 | 229.996 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善清集镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口6868人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口6868人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
52 | 2019年太康县王集乡农村机井建设工程项目 | 新打机井102眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 王集乡 | 王集乡：李占荣村、平岗村、张大庄、赵楼村、石山村、无良阁、张帝臣、坝王、姚庄、梅岗、前岗、徐庄 | 162.4126 | 162.4126 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善王集乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口1914人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1914人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
53 | 2019年太康县五里口乡农村机井建设工程项目 | 新打机井85眼.井深36m，井管为直径400mm钢筋砼井管，单根管长4.0m。 |  | 五里口乡 | 五里口乡：五东村、王寺安村、范楼村、五西 村、桂李村、刘店村、刘庄、包庄村、轩尧村、李公玉村、马小庄、新集村、郭楼、格大李、邵楼村、申庄村、桂李、王庄、何楼村 | 135.3438 | 135.3438 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善五里口乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口6160人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口6160人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
54 | 2019年太康县逊母口镇农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 逊母口镇 | 逊母口镇：逊东村、逊西、逊北村、斜地张村、白庄、叶北村、叶南村、五所楼、现李村、安岗村、孙岗村、谢营、刘桥、陶母营、姜庄、高庄、兰子陈、月风、三官庙、郭庄、黄堂、前店、前屯村、三里口村、梁堤口村、于营村、邵庄、程楼、老古庙、侯陵寨、贾庄、温庄、魏庄、井付、大吴东、小吴、大吴西、湾赵、前席 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善逊母口镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口8424人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口8424人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
55 | 2019年太康县杨庙乡农村机井建设工程项目 | 新打机井80眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 杨庙乡 | 杨庙乡：葛庄、吕庄、北街村、格针园村、铁佛寺、柳庄、南街村、后店、陈庄、马庄、西街村、陈留张村、牛王庄、洪庙、西张村、后街、小祁、军营、祁楼、曹庄、耿庄 | 127.3824 | 127.3824 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善杨庙乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口6597人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口6597人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
56 | 2019年太康县张集镇农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 张集镇 | 张集乡：蔡集村、冉庄、田堌堆村、赵堂村、葛楼村、宋庄、温良村、大崔村、王楼村、冯庄、张庄、张集村、韩庄、曹楼村、李庄、蒋堂村、梁庄、聂楼村、王庄寨村 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善张集乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口4421人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口4421人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
57 | 2019年太康县朱口镇农村机井建设工程项目 | 新打机井77眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 朱口镇 | 朱口镇：曹店村、大秦村、大张村、东风、李庄、前庙村、乔庄、孙尧村、新张村、朱大千村、朱口东村、王庄、王集村、大石村、洼陈村、韩楼村 | 122.6056 | 122.6056 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善朱口镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口5205人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口5205人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
58 | 2019年太康县毛庄镇农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 毛庄镇 | 毛庄镇：叶庄、老龙窝村、魏湾村、陶母岗村、小刘庄、杨庄、小新村、前凡村、蒋埠口村、耿楼村、许楼村、王隆集村 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善毛庄镇灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口5106人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口5106人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
59 | 2019年太康县芝麻洼乡农村机井建设工程项目 | 新打机井100眼.井深40m，井管为直径400mm。 |  | 芝麻洼乡 | 芝麻洼乡：皮箱杨村、施楼村、张合营村、牛家村、桐城村、孔寨村、白庄、太武村、陈寨村、张庄、西楼村、芝西村、接花村、苑寨村、任寨村、东丁花村、西丁花村、东李庄、花庄 | 176.92 | 176.92 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善芝麻洼乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口4501人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口4501人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
60 | 2019年太康县高朗乡农村机井建设工程项目 | 新打机井67眼.井深36m，井管为直径400mm。 |  | 高朗乡 | 高朗乡：官庄、张庄寨村、枣元、安庙村、高西村、高北、王坟、平庄村、马图河、闫庄、彦庄、晋堂、后刘、马庄、程庄、张车岗、前岗、孙庄、刘寨、九岗庙、小石、轩庙、石庄、铁屑、双庙、党村、郭寨、高东、张寨、大黄、中黄、赵寨、玉皇岗、前庙村、高庄村、王庄、周寨、滑庄、后高朗 | 106.6828 | 106.6828 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 改善高朗乡灌溉条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。带动贫困人口7596人，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口7596人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
三 | 农村危桥修复 水利工程项目 |  |  |  |  | 3691.097 | 3048.1 | 0 | 643 | 0 | 县水利局
61 | 2019年太康县转楼乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 转楼乡共建生产桥5座，袁庄南桥（2-6*5），兑兑张桥（2-8*5），路口行政村桥（1-10*5），大营子北桥（1-10*5），油坊庄西桥（2-8*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 转楼乡 | 转楼乡袁庄南桥，兑兑张桥，路口行政村桥，大营子北桥，油坊庄西桥。 | 135.3946 | 135.3946 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善转楼乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1544人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1544人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
62 | 2019年太康县龙曲镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 龙曲镇共建生产桥5座，马河桥（2-6*5），大西西桥（2-6*5），黑李王桥（2-8*5），龙东桥（1-8*5），付楼桥（1-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 龙曲镇 | 龙曲镇马河桥，大西西桥，黑李王桥，龙东桥，付楼桥。 | 119.618 | 119.618 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善龙曲镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口827人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口827人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
63 | 2019年太康县常营镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 常营镇共建生产桥5座，高寨村桥（2-10*5），和寨村桥（2-10*5），河南村桥（2-10*5），前河东桥（3-10*5）葛家村桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 常营镇 | 常营镇高寨村桥，和寨村桥，河南村桥，前河东桥葛家村桥。 | 243.3858 | 243.3858 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善常营镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口511人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口511人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
64 | 2019年太康县板桥镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 板桥共建生产桥5座，罗家桥（3-10*5），丁集村西桥（3-10*5），庞赵村桥（5-8*5），付寨桥（3-10*5），菜园桥（5-8*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 板桥镇 | 板桥镇罗家桥，丁集村西桥，庞赵村桥，付寨桥，菜园桥。 | 324.3805 | 324.3805 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善板桥镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口2668人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口2668人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
65 | 2019年太康县城郊乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 城郊共建生产桥5座，张庄桥（2-8*5），蒋湾村室桥（1-10*5），谭楼北桥（2-6*5），陈庄桥（1-8*5），后王村桥（3-8*5）。 结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 城郊乡 | 城郊乡张庄桥，蒋湾村室桥，谭楼北桥，陈庄桥，后王村桥。 | 143.6359 | 143.6359 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善城郊乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口798人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口798人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
66 | 2019年太康县大许寨乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 大许寨共建生产桥5座，老崔庄桥（3-8*5），蒜丁沟桥（2-8*5），周商运河桥（2-10*5），姚楼桥（2-8*5），黄岗桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 大许寨乡 | 大许寨乡老崔庄桥，蒜丁沟桥，周商运河桥，姚楼桥，黄岗桥。 | 193.7053 | 193.7053 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善大许寨乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1546人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1546人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
67 | 2019年太康独塘乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 独塘乡共建生产桥5座，郭楼桥（2-6*5），谭庄桥（3-10*5），任相营桥（2-8*5），段堂桥（2-8*5），张汉楼桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 独塘乡 | 独塘乡郭楼桥，谭庄桥，任相营桥，段堂桥，张汉楼桥。 | 188.6265 | 188.6265 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善独塘乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1406人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1406人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
68 | 2019年太康县符草楼镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 符草楼乡共建生产桥5座，潭桥庄桥（1-8*5），双李西桥（1-8*5），西袁村大街（2-6*5），宋庄南桥（1-10*5），郭庄东桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 符草楼镇 | 符草楼乡潭桥庄桥，双李西桥，西袁村大街，宋庄南桥，郭庄东桥。 | 127.0307 | 127.0307 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善符草楼镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口804人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口804人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
69 | 2019年太康县高贤乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 高贤乡共建生产桥5座，孟庄桥（2-8*5），漳北桥（1-10*5），刘寺岗东桥（2-6*5），保渡桥（1-10*5），保渡水厂桥（1-6*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 高贤乡 | 高贤乡孟庄桥，漳北桥，刘寺岗东桥，保渡桥，保渡水厂桥。 | 116.6712 | 116.6712 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善高贤乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口984人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口984人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
70 | 2019年太康县老冢镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 老冢镇共建生产桥5座，后干张西桥（2-10*5），前干张南桥（2-10*5），李风北桥（1-8*5），范港桥（2-8*5），代庄桥（1-8*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 老冢镇 | 老冢镇后干张西桥，前干张南桥，李风北桥，范港桥，代庄桥。 | 156.6242 | 156.6242 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善老冢镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口442人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口442人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
71 | 2019年太康县马厂镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 马厂镇共建生产桥5座，高店行政村北桥（2-8*5），前栗岗西桥（2-10*5），挑河李西桥（2-10*5），滩上村东桥（2-10*5），赵村西桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 马厂镇 | 马厂镇高店行政村北桥，前栗岗西桥，挑河李西桥，滩上村东桥，赵村西桥。 | 204.4718 | 204.4718 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善马厂镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1203人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1203人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
72 | 2019年太康县马头镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 马头镇共建生产桥5座，东坡村桥（2-10*5），谷庄桥（2-10*5），闫庄桥（2-10*5），宋屯村桥（3-10*5），湾子桥（2-6*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 马头镇 | 马头镇东坡村桥，谷庄桥，闫庄桥，宋屯村桥，湾子桥。 | 208.6596 | 208.6596 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善马头镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1127人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1127人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
73 | 2019年太康县清集镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 清集镇共建生产桥5座，香营村桥（2-6*5），黄岗桥（2-10*5），申庄桥（2-8*5），西扶桥（3-8*5），林庄桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 清集镇 | 清集镇香营村桥，黄岗桥，申庄桥，西扶桥，林庄桥。 | 184.2485 | 184.2485 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善清集镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1344人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1344人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
74 | 2019年太康县王集乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 王集乡共建生产桥5座，李庄大队行政村桥，（2-8*5），肖庄1桥（2-8*5），姚庄东桥（2-8*5），梅岗桥（2-8*5），游桥庄桥（1-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 王集乡 | 王集乡李庄大队行政村桥，，肖庄1桥，姚庄东桥，梅岗桥，游桥庄桥。 | 154.5081 | 154.5081 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善王集乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口595人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口595人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
75 | 2019年太康县五里口乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 五里口乡共建生产桥5座，轩尧沟桥（2-8*5），孟庄桥（2-8*5），李贯河支沟桥1（2-10*5），李贯河支沟桥2（2-10*5），李贯河支沟桥3（2-6*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 五里口乡 | 五里口乡轩尧沟桥，孟庄桥，李贯河支沟桥1，李贯河支沟桥2，李贯河支沟桥3。 | 169.42 | 169.42 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善五里口乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口3164人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口3164人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
76 | 2019年太康县逊母口镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 逊母口镇共建生产桥5座，后六叉口桥（2-8*5），谢营桥（2-10*5），兰子陈桥（1-10*5），三里口桥（1-6*5），大吴东桥1（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 逊母口镇 | 逊母口镇后六叉口桥，谢营桥，兰子陈桥，三里口桥，大吴东桥。 | 153.8062 | 153.8062 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善逊母口镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口307人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口307人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
77 | 2019年太康县杨庙乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 杨庙乡共建生产桥5座，葛庄桥（1-10*5），西街桥（1-8*5），三官庙村桥（1-6*5），王明清东南桥（2-6*5）陈庄东桥（1-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 杨庙乡 | 杨庙乡 葛庄桥，西街桥，三官庙村桥，王明清东南桥陈庄东桥。 | 104.1406 | 104.1406 | 0 | 0 | 0 | 县水利局 | 完善杨庙乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1968人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1968人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
78 | 2019年太康县张集镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 张集镇共建生产桥5座，三所楼北桥（2-8*5），夏楼北桥（1-6*5），陈天堡西北桥（1-8*5），程楼北桥（2-8*5），小赵西桥（1-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 张集镇 | 张集镇三所楼北桥，夏楼北桥，陈天堡西北桥，程楼北桥，小赵西桥。 | 122.2816 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 县水利局 | 完善张集乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口980人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口980人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
79 | 2019年太康县朱口镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 朱口镇共建生产桥5座，焦庄桥（2-6*5），西小李庄桥，（2-8*5），蒋庄桥（1-10*5），梁店西桥（2-6*5），大杨桥（2-8*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 朱口镇 | 朱口镇焦庄桥，西小李庄桥，，蒋庄桥，梁店西桥，大杨桥。 | 132.4889 | 0 | 0 | 132.49 | 0 | 县水利局 | 完善朱口镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口452人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口452人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
80 | 2019年太康县毛庄镇民生实事农村危桥修复水利工程 | 毛庄镇共建生产桥5座，王隆集南桥（2-6*5），广王西桥（2-6*5），谢庄东桥（2-8*5），叶庄南桥（2-10*5），王隆集桥（2-8*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 毛庄镇 | 毛庄镇王隆集南桥，广王西桥，谢庄东桥，叶庄南桥，王隆集桥。 | 150.0909 | 0 | 0 | 150.09 | 0 | 县水利局 | 完善毛庄镇基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1428人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1428人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
81 | 2019年太康县芝麻洼乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 芝麻洼乡共建生产桥5座，小范南桥（2-8*5），小范西桥（2-8*5），黄庄桥（3-8*5，伏李庄桥（3-8*5），陈寨村桥（2-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 芝麻洼乡 | 芝麻洼乡小范南桥，小范西桥，黄庄桥，陈寨村桥。 | 197.446 | 0 | 0 | 197.45 | 0 | 县水利局 | 完善芝麻洼乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口2259人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口2259人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
82 | 2019年太康县高朗乡民生实事农村危桥修复水利工程 | 高朗乡共建生产桥5座，李楼桥（1-6*5），大黄桥（2-8*5），闫庄桥（2-6*5），张寨桥（2-8*5），葡萄岗桥（3-10*5）。结构形式下部为灌注桩，上部为钢筋混凝土矩形板。 |  | 高朗乡 | 高朗乡李楼桥，大黄桥，闫庄桥，张寨桥，葡萄岗桥。 | 160.4621 | 0 | 0 | 160.46 | 0 | 县水利局 | 完善高朗乡基础设施，方便贫困群众生产生活，带动贫困人口1501人，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口1501人 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-11-30 | 2019-12-31
四 | 危房改造项目 |  |  |  |  | 1458.91 | 1458.91 | 0 | 0 | 0
83 | 2019年太康县危房改造项目 | 为22个乡镇858户建档立卡贫困户实施危房改造 |  | 22个乡镇 |  | 1458.91 | 1458.91 | 0 | 0 | 0 | 县住建局 | 为22个乡镇858户建档立卡贫困户实施危房改造，确保其住房安全，群众满意。 | 858户建档立卡贫困户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-09-15 | 2019-09-30
五 | 道路建设项目 |  |  |  |  | 2430 | 2430 | 0 | 0 | 0
84 | 2019年太康县王集乡村级道路建设项目 | 新修道路20002平方米，厚度18公分,12%灰土厚度12公分，c30商砼4.5米宽，路长约4445米。 |  | 王集乡 | 无梁阁、张大庄、赵楼 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 王集乡人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户102户453人 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 2019-12-15 | 2019-12-30
85 | 2019年太康县老冢镇刘屯村道路建设项目 | 新建道路总面积16100平方米，总长4600米，宽3.5米，面层为15公分厚c30混凝土。 |  | 老冢镇 | 刘屯西村 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 老冢镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户23户58人 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-07-30
86 | 2019年太康县杨庙乡小祁、王湾村村内道路建设项目 | 新修道路19990㎡，路基为石灰稳定土，含灰量12%，厚度20cm;路面为混凝土结构，强度等级C25,厚度为18cm。 |  | 杨庙乡 | 杨庙乡小祁、王湾 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 杨庙乡人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 小祁、王湾村贫困群众216户823人 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-12-10 | 2019-12-30
87 | 2019年太康县毛庄镇三叶农牧产业扶贫基地道路建设项目 | 新修道路2300米，宽4.5米，厚18公分 |  | 毛庄镇 | 毛庄镇王隆集、石庄 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 毛庄镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 小新村104户贫困户，叶庄村111户贫困户 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-05-20
88 | 2019年太康县五里口乡菊之秀产业扶贫基地道路建设项目 | 新修道路3000米，宽4.5米，厚18公分 |  | 五里口乡 | 五里口乡王寺安村 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 五里口乡人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 113户贫困户 | 2019-03-30 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-05-20
89 | 2019年太康县张集镇丰之禾芹菜产业扶贫基地道路建设项目 | 新建4.5米宽、18公分厚的水泥路1条，长400米；新建3米宽，15公分厚的水泥路3条，每条长500米，共1500米。 |  | 张集镇 | 张集镇背座堂村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 张集镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 48户贫困户 | 2019-06-06 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15
90 | 2019年太康县张集镇景泓蔬菜产业扶贫基地道路建设项目 | 新建3.5米宽、15公分厚的水泥路四条，每条400米，共1600米。新建4.5米宽，18公分厚的路一条，长度800米。 |  | 张集镇 | 张集镇张楼村 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 张集镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 52户贫困户 | 2019-06-06 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15
91 | 2019年太康县马厂镇和见产业扶贫基地道路建设项目 | 新建道路厚度15公分，长5410米，宽3米，共计16230平方米。 |  | 马厂镇 | 马厂镇老刘庄行政村 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 马厂镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户40户165人 | 2019-03-08 | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 2019-04-15
92 | 2019年太康县老冢李凤行政村道路建设项目 | 新建村内道路共计13500平方米。 其中宽度4.5米，厚度18公分道路905米，宽度3.5米，厚度15公分道路2693米。 |  | 老冢镇 | 老冢镇李凤行政村 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 老冢镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户20户61人 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2019-12-25
93 | 2019年太康县清集镇二郎庙道路建设项目 | 新修道路长2092米，宽2.5米，厚度18公分，共计5230平方米。 |  | 清集镇 | 二郎庙行政村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 清集镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户118户523人 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | 2019-06-20
94 | 2019年高朗乡官庄行政村道路建设项目 | 新建道路长2000米、宽4米，共计8000平方米 |  | 高朗乡 | 官庄行政村 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 高朗乡人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 官庄行政村贫困群众217户969人 | 2019-09-20 | 22019年9月25 | 2019-12-10 | 2019-12-20
六 | 桥梁建设项目 |  |  |  |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
95 | 2019年太康县常营镇五子王村桥梁建设项目 | 新建改建桥梁9座，其中改建6米*10米一座、改建6米*8米两座、新建4米*5米六座。 |  | 常营镇 | 常营镇五子王村 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 常营镇人民政府 | 改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，活跃群众文化生活，为农村经济发展提供了基础保障。解决该村群众出行问题，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 贫困户121户531人 | 2019-03-27 | 2019-07-20 | 2019-09-20 | 2019-09-30
二、生产发展类项目合计 | [5 empty] | 23901.3779 | 13726.42 | 3143.7926 | 1292.9976 | 5738.1727
一 | 金融扶贫项目 |  |  |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800
96 | 2019年太康县小额贴息贷款项目 | 为太康县贫困户进行贷款贴息 |  | 22个乡镇 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 县金融服务中心 | 减少贫困户支出，促进贫困户增收，群众满意 | 建档立卡贫困户16794户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
97 | 2019年太康县风险担保金项目 | 注入承贷银行，拉动金融扶贫贷款10倍 |  | 22个乡镇 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 县金融服务中心 | 达到3000万元贷款规模，带动贫困户脱贫致富，群众满意 | 建档立卡贫困户600户 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
二 | 雨露计划补助项目 |  |  |  |  | 1172.1359 | 1172.1359 | 0 | 0 | 0
98 | 2019年太康县雨露计划补助项目 | 补助建档立卡贫困人口7500人 | 职业教育：每人每学期1500元，短期技能：一次性补助A类每人2000元、B类1800元、C类1500元。 | 22个乡镇 |  | 1172.1359 | 1172.1359 | 0 | 0 | 0 | 县扶贫办 | 增强贫困人口转移就业水平，为其增收致富创造条件，进一步提高贫困群众就业能力，防止贫困学生因学致贫、因学返贫。 | 7500名贫困人口 | 不需招投标 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 不需验收
三 | 光伏扶贫项目 |  |  |  |  | 20669.242 | 12294.2842 | 3143.7926 | 1292.9976 | 3938.1727
99 | 2018年太康县符草楼镇谭桥村村级电站项目 | 建设装机容量145.8千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 谭桥村 | 153.1835 | 153.1835 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
100 | 2018年太康县独塘乡龚营村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 龚营村 | 153.1826 | 153.1826 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
101 | 2018年太康县符草楼镇槐寺村村级电站项目 | 建设装机容量194.4千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 槐寺村 | 153.1817 | 153.1817 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
102 | 2018年太康县符草楼镇双李村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 双李村 | 152.8695 | 152.8695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
103 | 2018年太康县马厂镇陈集村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 陈集村级 | 152.5201 | 152.5201 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
104 | 2018年太康县张集镇曹楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 曹楼村 | 152.33 | 152.33 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
105 | 2018年太康县龙曲镇冯洼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 冯洼村 | 152.3316 | 152.3316 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
106 | 2018年太康县大许寨乡洪山庙村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 洪山庙村 | 152.3312 | 152.3312 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口263 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
107 | 2018年太康县老冢镇刘屯东村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 刘屯东村 | 152.244 | 152.244 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
108 | 2018年太康县符草楼镇老屯村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 老屯村 | 152.2344 | 152.2344 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
109 | 2018年太康县马厂镇李洪印村村级电站项目 | 建设装机容量291.06千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 李洪印村 | 152.1479 | 152.1479 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
110 | 2018年太康县符草楼镇李彩村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 李彩村 | 150.5194 | 150.5194 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
111 | 2018年太康县符草楼镇明光村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 明光村 | 150.5194 | 150.5194 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
112 | 2018年太康县张集镇蔡集村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 蔡集村 | 149.6834 | 149.6834 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
113 | 2018年太康县马头镇刘城村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 刘城村 | 149.6834 | 149.6834 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
114 | 2018年太康县五里口乡范楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 范楼村 | 149.3793 | 149.3793 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
115 | 2018年太康县龙曲镇草坡村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 草坡村 | 147.076 | 147.076 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
116 | 2018年太康县高贤乡炉坊村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 炉坊村 | 147.076 | 147.076 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
117 | 2018年太康县马头镇大吴村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 大吴村 | 145.116 | 145.12 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口265 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
118 | 2018年太康县马头镇柳河村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 柳河村 | 145.116 | 145.116 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
119 | 2018年太康县马头镇渠庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 渠庄村 | 145.116 | 145.116 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
120 | 2018年太康县逊母口镇温庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 温庄村 | 141.624 | 141.624 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
121 | 2018年太康县龙曲镇轩庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 轩庄村 | 140.391 | 140.391 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
122 | 2018年太康县杨庙乡西张村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 西张村 | 140.148 | 140.148 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
123 | 2018年太康县龙曲镇可杨村村级电站项目 | 建设装机容量272.25千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 可杨村 | 134.415 | 134.415 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
124 | 2018年太康县杨庙乡曹庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 曹庄村 | 133.812 | 133.812 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
125 | 2018年太康县马头镇马庄村村级电站项目 | 建设装机容量278.3千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 马庄村目 | 132.111 | 132.111 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
126 | 2018年太康县龙曲镇大东村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 大东村 | 131.265 | 131.265 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
127 | 2018年太康县城郊乡花园村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 花园村 | 128.6484 | 128.6484 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
128 | 2018年太康县五里口村王寺安村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 王寺安村 | 128.4898 | 128.4898 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
129 | 2018年太康县清集镇黄口村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 黄口村 | 128.313 | 128.313 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
130 | 2018年太康县马厂镇王老家村村级电站项目 | 建设装机容量255.42千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 王老家村 | 127.5361 | 127.5361 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
131 | 2018年太康县马头镇四所楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 四所楼村 | 127.1479 | 127.1479 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
132 | 2018年太康县马头镇湾子桥村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 湾子桥村 | 127.1315 | 127.1315 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
133 | 2018年太康县张集镇前高村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 前高村 | 127.1094 | 127.1094 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
134 | 2018年太康县张集镇宋庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 宋庄村 | 127.1087 | 127.1087 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
135 | 2018年太康县毛庄乡小新村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄乡 | 小新村 | 126.9763 | 126.9763 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
136 | 2018年太康县老冢镇前岗村村级电站项目 | 建设装机容量291.06千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 前岗村 | 126.7843 | 126.7843 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
137 | 2018年太康县高贤乡刘寺岗村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 刘寺岗村 | 126.6256 | 126.6256 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
138 | 2018年太康县转楼乡耿楼村项村级电站项目 | 建设装机容量291.06千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 耿楼村 | 126.6247 | 126.6247 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口229 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
139 | 2018年太康县杨庙乡陈留张村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 陈留张村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
140 | 2018年太康县大许寨乡王堂村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 王堂村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
141 | 2018年太康县高贤乡王庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 王庄村 | 126.495 | 126.495 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
142 | 2018年太康县马厂镇田楼村村级电站项目 | 建设装机容量296.5千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 田楼村 | 126.279 | 126.279 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
143 | 2018年太康县马厂镇撞寨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 撞寨村 | 125.9735 | 125.9735 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
144 | 2018年太康县马厂镇林洼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 林洼村 | 125.9632 | 125.9632 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
145 | 2018年太康县独塘乡大王庙村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 大王庙村 | 125.9309 | 125.9309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
146 | 2018年太康县独塘乡袁桥村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 袁桥村 | 125.9309 | 125.9309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
147 | 2018年太康县杨庙乡小祁村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 小祁村 | 125.8174 | 125.8174 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
148 | 2018年太康县转楼乡台寨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 台寨村 | 125.8078 | 125.8078 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
149 | 2018年太康县转楼乡大营子村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 大营子村 | 125.7976 | 125.7976 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
150 | 2018年太康县高贤乡小郭村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 小郭村 | 125.7976 | 125.7976 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
151 | 2018年太康县毛庄镇小刘庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 小刘庄 | 125.7428 | 125.7428 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
152 | 2018年太康县高贤乡南村岗村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 南村岗村 | 125.7427 | 125.7427 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
153 | 2018年太康县龙曲镇李寨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 李寨村 | 125.7422 | 125.7422 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
154 | 2018年太康县高朗乡轩庙村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 轩庙村 | 125.742 | 125.742 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
155 | 2018年太康县老冢镇新李村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 新李村 | 125.7408 | 125.7408 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
156 | 2018年太康县独塘乡赵庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 赵庄村 | 125.7406 | 125.7406 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
157 | 2018年太康县板桥镇丁集村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 丁集村 | 125.7393 | 125.7393 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
158 | 2018年太康县老冢镇娄庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 娄庄村 | 125.739 | 125.739 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
159 | 2018年太康县龙曲镇牌坊杨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 牌坊杨村 | 125.7022 | 125.7022 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
160 | 2018年太康县常营镇黄岗村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 黄岗村 | 125.7022 | 125.7022 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
161 | 2018年太康县五里口乡马小庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 马小庄村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
162 | 2018年太康县杨庙乡格针园村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 格针园村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
163 | 2018年太康县五里口乡刘店村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 刘店村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
164 | 2018年太康县张集镇冉庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 冉庄村目 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
165 | 2018年太康县城郊乡王荆玄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 王荆玄村 | 125.5093 | 125.5093 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
166 | 2018年太康县王集镇无良阁村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集镇 | 无良阁村 | 125.4657 | 125.4657 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
167 | 2018年太康县王集乡前进村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集镇 | 前进村 | 125.4603 | 125.4603 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
168 | 2018年太康县五里口乡郭楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 郭楼村 | 125.4432 | 125.4432 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
169 | 2018年太康县马厂镇前何村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马厂镇 | 前何村 | 125.3168 | 125.3168 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口281 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
170 | 2018年太康县马厂镇武庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 太马厂镇 | 武庄村 | 125.2843 | 125.2843 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
171 | 2018年太康县马头镇贾庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 贾庄村 | 124.8654 | 124.8654 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
172 | 2018年太康县清集镇高桥村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 高桥村 | 124.513 | 124.513 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
173 | 2018年太康县五里口乡桂李村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 五里口乡 | 桂李村 | 124.3105 | 124.3105 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
174 | 2018年太康县张集镇田堌堆村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 张集镇 | 田堌堆村 | 123.8531 | 123.8531 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
175 | 2018年太康县符草楼镇李庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 符草楼镇 | 李庄村 | 123.7361 | 123.7361 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
176 | 2018年太康县马头镇前坡村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 前坡村 | 123.309 | 123.309 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
177 | 2018年太康县板桥镇兵马张村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 兵马张村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
178 | 2018年太康县龙曲镇丁庄村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 龙曲镇 | 丁庄村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
179 | 2018年太康县清集镇桂岗村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 桂岗村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
180 | 2018年太康县常营镇老官王村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 老官王村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口260 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
181 | 2018年太康县常营镇五子王村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 五子王村 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
182 | 2018年太康县毛庄镇陶母岗村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 陶母岗村 | 122.47 | 122.47 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
183 | 2018年太康县芝麻洼乡陈寨村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 陈寨村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
184 | 2018年太康县城郊乡池庄村村级电站项目 | 建设装机容量239.03千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 池庄村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
185 | 2018年太康县杨庙乡葛庄村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 葛庄村级 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
186 | 2018年太康县芝麻洼乡西丁花村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 西丁花村 | 122.281 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
187 | 2018年太康县王集乡李小桥村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 李小桥村 | 121.681 | 121.681 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
188 | 2018年太康县杨庙乡陈庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 陈庄村 | 118.89 | 118.89 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
189 | 2018年太康县高贤乡前程村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高贤乡 | 前程村 | 118.89 | 118.89 | 0 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
190 | 2018年太康县常营镇邓家村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 邓家村 | 145.116 | 107.52 | 37.6 |  |  | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
191 | 2018年太康县高朗乡官庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 官庄村 | 121.281 | 65.6844 | 55.5966 |  |  | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
192 | 2018年太康县毛庄镇魏湾村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 魏湾村 | 126.423 | 63.52 |  | 62.9 |  | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
193 | 2018年太康县清集镇二郎庙村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 二郎庙村 | 124.513 | 48.3754 |  | 76.1376 |  | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
194 | 2018年太康县逊母口镇程楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 程楼村 | 118.89 | 15.3264 |  |  | 103.5636 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
195 | 2018年太康县城郊乡大于村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 大于村 | 153.234 | 0 | 153.234 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
196 | 2018年太康县高朗乡郭寨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 郭寨村 | 149.445 | 0 | 149.445 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
197 | 2018年太康县王集乡斧头岗村村级电站项目 | 建设装机容量299.7千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 斧头岗村 | 129.13 | 0 | 129.13 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
198 | 2018年太康县清集镇李兴营村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 李兴营村 | 128.599 | 0 | 128.599 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
199 | 2018年太康县王集乡新店铺村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 新店铺村 | 127.269 | 0 | 127.269 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
200 | 2018年太康县高朗乡枣园村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 枣园村 | 127.251 | 0 | 127.251 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
201 | 2018年太康县高朗乡后高朗村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 后高朗村 | 127.242 | 0 | 127.242 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口273 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
202 | 2018年太康县高朗乡中黄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 中黄村 | 127.197 | 0 | 127.197 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口236 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
203 | 2018年太康县城郊乡高庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 城郊乡 | 高庄村 | 126.405 | 0 | 126.405 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
204 | 2018年太康县高朗乡马图河村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 马图河村 | 126.387 | 0 | 126.387 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
205 | 2018年太康县高朗乡铁榍村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 铁榍村 | 126.378 | 0 | 126.378 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口261 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
206 | 2018年太康县高朗乡孙庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 高朗乡 | 孙庄村 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
207 | 2018年太康县逊母口镇梁堤口村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 梁堤口村 | 125.926 | 0 | 125.926 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
208 | 2018年太康县逊母口镇前席村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 前席村 | 125.926 | 0 | 125.926 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
209 | 2018年太康县常营镇瓦子村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 瓦子村 | 124.164 | 0 | 124.164 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
210 | 2018年太康县常营镇苏老家村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 苏老家村 | 123.039 | 0 | 123.039 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
211 | 2018年太康县芝麻洼苑寨村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 洼苑寨村 | 122.904 | 0 | 122.904 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
212 | 2018年太康县清集镇西扶村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 西扶村 | 122.778 | 0 | 122.778 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
213 | 2018年太康县独塘乡白龙王村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 独塘乡 | 白龙王村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
214 | 2018年太康县大许寨乡刘庄村项目村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 刘庄村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
215 | 2018年太康县王集乡石山村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 石山村 | 122.281 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
216 | 2018年太康县王集乡前岗村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 前岗村 | 121.761 | 0 | 121.761 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
217 | 2018年太康县芝麻洼乡接花村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 接花村 | 121.437 | 0 | 121.437 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口249 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
218 | 2018年太康县转楼乡路口村村级电站项目 | 建设装机容量297.33千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 路口村 | 121.281 | 0 | 121.281 | 0 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口239 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
219 | 2018年太康县转楼乡郭桥村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 郭桥村 | 148.635 | 0 | 0 | 148.635 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
220 | 2018年太康县转楼乡油坊店村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 油坊店村 | 148.635 | 0 | 0 | 148.635 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口245 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
221 | 2018年太康县清集镇张子影村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 张子影村 | 145.431 | 0 | 0 | 145.431 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
222 | 2018年太康县转楼乡王庙村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 王庙村 | 135.585 | 0 | 0 | 135.585 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
223 | 2018年太康县转楼乡袁庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 袁庄村 | 135.585 | 0 | 0 | 135.585 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
224 | 2018年太康县清集镇史刘良村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 清集镇 | 史刘良村 | 128.313 | 0 | 0 | 128.313 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
225 | 2018年太康县毛庄镇前凡村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 前凡村 | 126.162 | 0 | 0 | 126.162 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
226 | 2018年太康县毛庄镇叶庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 毛庄镇 | 叶庄村 | 122.47 | 0 | 0 | 122.47 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口247 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
227 | 2018年太康县转楼乡褚庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 转楼乡 | 褚庄村 | 63.144 | 0 | 0 | 63.144 | 0 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口263 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
228 | 2018年太康县逊母口镇白庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 白庄村 | 153.288 | 0 | 0 | 0 | 153.288 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口243 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
229 | 2018年太康县马头镇大孙店村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 马头镇 | 大孙店村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
230 | 2018年太康县朱口镇大张村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 大张村 | 127.413 | 0 | 0 | 0 | 127.413 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
231 | 2018年太康县板桥镇大朱家村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 大朱家村 | 152.712 | 0 | 0 | 0 | 152.712 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
232 | 2018年太康县板桥镇付寨村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 付寨村 | 137.088 | 0 | 0 | 0 | 137.088 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
233 | 2018年太康县逊母口镇高庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 高庄村 | 124.308 | 0 | 0 | 0 | 124.308 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口246 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
234 | 2018年太康县板桥镇谷阳寺村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 谷阳寺村 | 154.233 | 0 | 0 | 0 | 154.233 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
235 | 2018年太康县朱口镇红星村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 红星村 | 126.963 | 0 | 0 | 0 | 126.963 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
236 | 2018年太康县板桥镇后席村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 板桥镇 | 后席村 | 121.338 | 0 | 0 | 0 | 121.338 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口252 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
237 | 2018年太康县王集乡江楼村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 王集乡 | 江楼村 | 122.331 | 0 | 0 | 0 | 122.331 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
238 | 2018年太康县大许寨乡君赵村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 君赵村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口248 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
239 | 2018年太康县朱口镇李菜园村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 李菜园村 | 127.053 | 0 | 0 | 0 | 127.053 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
240 | 2018年太康县大许寨乡刘化王村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 刘化王村 | 139.437 | 0 | 0 | 0 | 139.437 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口203 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
241 | 2018年太康县芝麻洼乡刘桥村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 刘桥村 | 128.4472 | 0 | 0 | 0 | 128.4472 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
242 | 2018年太康县老冢镇刘寨村村级电站项目 | 建设装机容量216千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 老冢镇 | 刘寨村 | 153.117 | 0 | 0 | 0 | 153.117 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口255 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
243 | 2018年太康县常营镇马集村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 常营镇 | 马集村 | 128.4526 | 0 | 0 | 0 | 128.4526 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口253 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
244 | 2018年太康县芝麻洼乡牛庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 牛庄村 | 121.9608 | 0 | 0 | 0 | 121.9608 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
245 | 2018年太康县逊母口镇前店村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 前店村 | 187.101 | 0 | 0 | 0 | 187.101 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口240 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
246 | 2018年太康县朱口镇前庙村村级电站项目 | 建设装机容量290.4千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 前庙村 | 162.576 | 0 | 0 | 0 | 162.576 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口238 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
247 | 2018年太康县朱口镇乔庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 乔庄村 | 153.081 | 0 | 0 | 0 | 153.081 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口264 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
248 | 2018年太康县逊母口三里口村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 三里口村 | 124.641 | 0 | 0 | 0 | 124.641 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
249 | 2018年太康县杨庙乡铁佛寺村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 杨庙乡 | 铁佛寺村 | 120.069 | 0 | 0 | 0 | 120.069 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
250 | 2018年太康县朱口镇洼陈村村级电站项目 | 建设装机容量260.15千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 朱口镇 | 洼陈村 | 140.139 | 0 | 0 | 0 | 140.139 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
251 | 2018年太康县芝麻洼乡王庄村村级电站项目 | 建设装机容量297千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 芝麻洼乡 | 王庄村 | 128.4634 | 0 | 0 | 0 | 128.4634 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口219 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
252 | 2018年太康县大许寨乡吴敬西村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 吴敬西村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口257 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
253 | 2018年太康县逊母口镇叶南村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 叶南村 | 155.439 | 0 | 0 | 0 | 155.439 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口266 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
254 | 2018年太康县大许寨乡游庄村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 大许寨乡 | 游庄村 | 122.562 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口241 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
255 | 2018年太康县逊母口镇月凤村村级电站项目 | 建设装机容量296.45千瓦村级光伏电站1个(采用270wp多晶组件1100件，配套36KW组串式逆变器6台光伏组件支架1套) |  | 逊母口镇 | 月凤村 | 154.71 | 0 | 0 | 0 | 154.71 | 县工信委 | 增加贫困村年集体收入25万元左右，用于公益岗位的设立和贫困人口的分红。按照每个贫困户5千瓦的标准，每个村级光伏扶贫电站对接帮扶贫困户，贫困村设立公益岗位，每个公益岗位每年收益不低于3000元。使本村贫困人口稳定脱贫。，建成后所属权移交给村集体 | 贫困人口259 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018年5月31日 | 2018年6月30日
四 | 杨庙乡小祁、王湾村大棚建设项目 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
256 | 2019年太康县杨庙乡小祁、王湾村大棚建设项目 | 新建新型全钢架双层拱形大棚20个，每个大棚长70米、宽9米。调整农业种植结构400亩，种植芦笋、西瓜、水果玉米。 |  | 杨庙乡 | 小祁、王湾村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 杨庙乡人民政府 | 调整群众种植结构，增加贫困群众收入，提高贫困群众生活质量，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 小祁、王湾村贫困群众216户823人 | 2019-08-10 | 2019-09-01 | 2019-12-10 | 2019-12-30
五 | 转楼乡褚庄村芦笋大棚项目 |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
257 | 2019年太康县转楼乡褚庄村芦笋大棚项目 | 种植大棚60个，大棚进行芦笋种植，每个大棚占地1亩，大棚骨架采用优质热镀锌管，外覆盖物主要由透亮覆盖物EVA膜进行覆盖。 |  | 转楼乡 | 褚庄行政村 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 转楼乡人民政府 | 村集体收每亩收益约1万元，促进当地经济发展，建成后所属权移交给村集体 | 褚庄村贫困户101户472人 | 2019-03-31 | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 2019-07-20
六 | 王集乡无良阁村养殖基地建设项目 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
258 | 2019年太康县王集乡无良阁村养殖基地建设项目 | 1、建设羊舍两间，800平方米，2、建设青草储藏池一座，500平方米，3、建设化粪池一座，4、硬化地面875平方米。 |  | 王集乡 | 无良阁村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 王集乡人民政府 | 增加村集体经济及贫困群众收入，提高贫困群众生活质量，促进当地经济发展，产权归村集体所有。 | 收益贫困户200户753人 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 2019-12-15 | 2019-12-30