平安太康栏目项目

支出绩效自评总结报告

**自评单位：太康县融媒体中心**

**日 期：2022年5月10日**

**目 录**

[一、项目基本情况 1](#_Toc10950)

[（一）项目基本信息 1](#_Toc8385)

[（二）项目支出情况 1](#_Toc9181)

[二、绩效自评工作开展情况 1](#_Toc27734)

[（一）绩效自评价目的和意义 1](#_Toc23218)

[（二）绩效自评价对象和范围 2](#_Toc16568)

[（三）绩效评价的依据 2](#_Toc8711)

[（四）评分方法 2](#_Toc4069)

[（五）绩效自评工作组织 3](#_Toc27935)

[三、绩效自评结果及分析 4](#_Toc3173)

[（一）绩效自评价结果 4](#_Toc18280)

[（二）自评指标分析 5](#_Toc21199)

[四、成果和问题 7](#_Toc2135)

[（一）项目实施的成果 7](#_Toc20700)

[（二）项目存在的问题 7](#_Toc24272)

[五、建议 8](#_Toc10390)

[（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益 8](#_Toc12752)

[（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平 8](#_Toc24114)

[六、其他需要说明的问题 8](#_Toc19919)

[七、附件 8](#_Toc31194)

[附件一：项目绩效自评表 9](#_Toc14723)

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本信息

### 1、项目背景

太康县融媒体中心是党的新闻舆论工作的重要阵地，是地方和政府的重要执政资源，是引导群众、服务群众的重要平台。只有及时、准确的进行新闻舆论的报道，才能更好地彰显太康经济社会发展成效及社会进步。

### 2、项目实施内容

本次项目实施内容用于平安太康的拍摄、制作、宣传等支出。

## （二）项目支出情况

### 1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金20万元，当年实际执行20万元。

### 2、项目预算执行情况

项目实际支出20万元。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年平安太康栏目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金20万元的使用情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

## （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

## （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

# 三、绩效自评结果及分析

## （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表3.1 绩效自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增栏目 | 10 | 10 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 新增栏目完成率 | 10 | 10 |
| 新增栏目审核通过率 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 栏目上映及时率 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进引导新闻舆论工作 | 6 | 6 |
| 促进地方和政府执政 | 6 | 6 |
| 促进引导群众、服务群众 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升城乡居民的安全感幸福感 | 6 | 6 |
| 持续促进全面建成小康社会 | 6 | 6 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 100 |

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为20万元，全年执行数为20万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三级指标“新增栏目”。

截止2021年12月31日，新增栏目完成率为100%，该指标标准分值10分，得10分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得10分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“新增栏目完成率”和“新增栏目合格上映率”。

根据指标要求，新增栏目完成率达到100%，该指标标准分值为10分，得分为10分。新增栏目审核通过率达到100%，该项指标标准分值为10分，得分为10分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得20分。

（3）时效指标

时效指标下设三级指标“栏目上映及时率”。

根据指标要求，栏目上映及时性为100%，符合要求，该指标标准分值为10分，得分为10分。

（4）成本指标

2021年项目财政资金20万元，实际支出20万元，未超出预算批复金额。因此该项指标标准分值15分，得15分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三个三级指标“促进引导新闻舆论工作”、“促进地方和政府执政”、“促进引导群众、服务群众”。

根据指标要求，平安太康栏目项目需达到促进地方和政府执政的目的，该指标标准分值为6分，得分为6分。需达到促进引导群众、服务群众的目的，该指标标准分值为6分，得分为6分。需成为引导群众、服务群众的重要平台，该指标标准分值为6分，得分为6分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得18分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“不断提升城乡居民的安全感幸福感”、“为全面建成小康社会提供舆论保障”。

平安太康栏目项目已经完成，具有可持续影响效益，达到不断提升城乡居民的安全感幸福感的目的，该指标标准分值为6分，得分为6分，达到为全面建成小康社会提供舆论保障的目的，该指标标准分值为6分，得分为6分。

综上所述，根据评分标准，可持续影响指标实际得12分。

### 4、满意度指标分析

# 本项目调查全县受益人群1137人，发放调查问卷1137份，回收1121份，其中有效问卷1100份。其中非常满意人数229人，满意739人，不满意132人，综合满意度为88%，根据评分标准，该项指标标准分值10分，得分为10分。

# 四、成果和问题

## （一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

## （二）项目存在的问题

**1、前期绩效管理意识薄弱**

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

**2、绩效管理水平有待进一步提高**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

# 五、建议

## （一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

## （二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

# 六、其他需要说明的问题

无

# 七、附件

附件一：项目绩效自评表

## 附件一：项目绩效自评表